## Ringkasan
Saloka.id — Ringkasan Progres Fitur
Snapshot 13 Sep 2026; baris Snackbox, Keranjang/Pelacakan Pesanan, DOKU, Biteship, dan modul Komunitas 6.c.xv–xxiv diverifikasi ulang 30 Sep 2026. Angka diperbarui otomatis ketika status diubah di sheet “Pelacak Fitur”.
Fitur | Status keseluruhan | Ringkasan | Halaman / tab yang dilacak | Selesai | Quality Check | Sedang Berjalan | Belum Dimulai | % Selesai | % Selesai atau dalam QC
Halaman Utama & Pencarian
Akun & Identitas
Marketplace (Produk)
Jasa
Snackbox
Komunitas
Pembayaran, Wallet & Koin
Alat Merchant & Storefront
Affiliate
Academy (LMS)
Chat & Layanan Pelanggan (CS)
Admin CMS (Platform)
Halaman Legal
TOTAL

## Pelacak Fitur
FITUR & HALAMAN | [5 empty] | DETAIL | [8 empty] | PELACAKAN |  |  |  | ITERASI 1 · S.D. 22 AGU 2026 (HANYA PERBAIKAN BESAR) |  |  |  | ITERASI 2 · 23–31 AGU 2026 |  |  |  | ITERASI 3 · 1–6 SEP 2026 (MINGGU A) |  |  |  | ITERASI 4 · 7–13 SEP 2026 (MINGGU B)
No. | Fitur | Level | Nama | Status | Alasan status (hasil inferensi) | Link (saloka.id) | Siapa yang bisa akses | Fungsi | Data yang ditampilkan / disimpan | Tabel database | Server action & API endpoint | File kode utama | Roadmap Sept 2026 | Kekurangan / isu terbuka | Pertama dibuat (git) | Terakhir diubah (git) | PIC | Target tanggal | Bug ditemukan | Tanggal ditemukan | Perbaikan | Tanggal perbaikan | Bug ditemukan | Tanggal ditemukan | Perbaikan | Tanggal perbaikan | Bug ditemukan | Tanggal ditemukan | Perbaikan | Tanggal perbaikan | Bug ditemukan | Tanggal ditemukan | Perbaikan | Tanggal perbaikan
1 | Halaman Utama & Pencarian | Fitur | Halaman Utama & Pencarian | Quality Check | Berjalan dengan data asli; halaman utama diubah 13 Sep; penyempurnaan notifikasi masih ada di roadmap.
1.a | Halaman Utama & Pencarian | Halaman | Halaman Utama | Quality Check | Diubah 13 Sep; kartu komunitas contoh masih dipakai sebagai cadangan. | https://saloka.id/ | Semua orang (publik) | Halaman masuk utama: carousel banner promo, sorotan produk dan jasa, kartu komunitas, ikon aksi cepat. | Banner promo aktif, produk, jasa, komunitas (dan komunitas yang sudah diikuti pengunjung) | LandingBanner, Product, Service, Community, CommunityMembership, User | landing.getActiveBanners; products.getProducts; services.getServicesAction; community.getIndukCommunities; auth.getCurrentUser | src/app/page.tsx; src/app/components/HomeExplorer.tsx; src/app/components/BannerCarousel.tsx |  | Menampilkan 3 kartu komunitas contoh yang di-hardcode (comm-dummy-1..3) jika tidak ada komunitas yang termuat. | 2026-05-23 | 2026-09-13
1.b | Halaman Utama & Pencarian | Komponen | Pencarian global (navbar) | Selesai | Data asli; dirilis 25–31 Agu; tidak ada perbaikan bug sejak itu. | Navbar di setiap halaman → /market?q=… , /jasa?search=… | Semua orang | Pencarian instan dengan autocomplete untuk produk, jasa, dan komunitas, dengan rekomendasi jika tidak ada hasil. | Produk, jasa, komunitas yang cocok dengan kata kunci | Product, Service, Community | search.searchGlobalAction | src/app/actions/search.ts; src/app/components/HeaderNavigation.tsx |  |  | 2026-08-29 | 2026-08-29
1.c | Halaman Utama & Pencarian | Komponen | Lonceng notifikasi | Quality Check | Berjalan dengan data asli; roadmap Minggu B masih mencantumkan penyempurnaan notifikasi. | Navbar (setelah login) | Pengguna yang sudah login | Notifikasi dalam aplikasi (update pesanan, aktivitas komunitas, balasan). | Notifikasi per pengguna, sudah/belum dibaca | Notification | GET/POST /api/notifications | src/app/components/NotificationBell.tsx; src/app/api/notifications/route.ts | Minggu B: menyempurnakan sistem notifikasi |  | 2026-05-31 | 2026-08-29
2 | Akun & Identitas | Fitur | Akun & Identitas | Quality Check | Keamanan login dan atribusi referral dibangun ulang 13 Sep; KYC masih punya jalur uji coba/bypass.
2.a | Akun & Identitas | Halaman | Login & Daftar | Quality Check | Rate limiting dibangun ulang 13 Sep; perlu diuji ulang. | https://saloka.id/auth?tab=login | Semua orang | Login & pendaftaran dengan email/password (password di-hash bcrypt), login Google, percobaan login dibatasi (rate limit); logout menghapus cookie sesi di semua domain Saloka. | Kredensial akun, cookie sesi, percobaan login gagal | User, Wallet, RateLimitAttempt, AuditLog | auth.login / register / logout; /api/auth/google/callback; /api/auth/check-username; /api/auth/logout; /api/auth/clear-cookies | src/app/auth/page.tsx; src/components/AuthForm.tsx; src/app/actions/auth.ts; src/lib/rate-limit.ts | Jalur paralel: Sistem Verifikasi, ISO 27001 |  | 2026-05-30 | 2026-09-13 |  |  | Logout meninggalkan cookie sesi di domain Saloka lain (pengguna tetap login) | — | Route logout menghapus cookie di semua domain (15dc8d4, ce7be98, fcf422c) | 2026-07-22 | [8 empty] | Rate limit login ter-reset per instance server (risiko brute-force) | — | Rate limiting disimpan di database (1c4c28b) | 2026-09-13
2.b | Akun & Identitas | Halaman | Pilih peran akun | Selesai | Tidak berubah sejak 18 Jul; tidak ditemukan masalah terbuka di kode. | https://saloka.id/auth/select-role | Pengguna yang baru mendaftar | Memilih jenis akun setelah mendaftar. | Peran pengguna | User | auth.selectUserRole | src/app/auth/select-role/page.tsx |  |  | 2026-07-18 | 2026-07-18
2.c | Akun & Identitas | Halaman | Lupa password | Quality Check | Dibuat 1 Sep; belum ada catatan QA. | https://saloka.id/forgot-password | Semua orang | Reset password dengan kode sekali pakai. | Kode reset, hash password baru | User | auth.requestPasswordReset; auth.resetPasswordWithOtp | src/app/forgot-password/page.tsx |  |  | 2026-09-01 | 2026-09-01
2.d | Akun & Identitas | Halaman | Onboarding | Quality Check | Terakhir diubah 1 Sep; belum ada catatan QA. | https://saloka.id/onboarding | Pengguna yang sudah login tetapi belum menyelesaikan pengaturan awal | Pengaturan bertahap: verifikasi nomor HP/email dengan OTP, tambah alamat, buat subdomain toko (merchant). | Verifikasi HP & email, alamat, subdomain | User | auth.saveOnboardingData, checkSubdomainAvailability, sendPhoneVerificationOtp, verifyPhoneOtp, sendEmailVerificationOtp, verifyEmailOtp, checkWhatsAppUnique | src/app/onboarding/page.tsx; src/app/components/OnboardingGuard.tsx |  |  | 2026-06-07 | 2026-09-01
2.e | Akun & Identitas | Halaman | Pengaturan akun | Quality Check | Diubah 9 Sep. | https://saloka.id/settings | Pengguna yang sudah login | Pusat pengaturan akun dengan 8 tab (di bawah). | Profil, keamanan, KYC, referral, alamat, WhatsApp gateway, preferensi notifikasi & tampilan | User, Wallet | auth.updateUsernameAction, getReferralInfo; wallet-affiliate.updateUserSettingsAction, getWaLogsAction; /api/kyc/didit, /api/kyc/status, /api/kyc/simulate; /api/upload | src/app/settings/page.tsx |  |  | 2026-06-09 | 2026-09-09
2.e.i | Akun & Identitas | Tab | Profil & Biodata | Quality Check | Bagian dari Pengaturan akun (diubah 9 Sep). | https://saloka.id/settings (tab dipilih di dalam halaman) | Pengguna yang sudah login | Nama, foto (upload), dan bio. |  |  |  | src/app/settings/page.tsx |  |  | 2026-06-09 | 2026-09-09
2.e.ii | Akun & Identitas | Tab | Akun & Keamanan | Quality Check | Bagian dari Pengaturan akun (diubah 9 Sep). | https://saloka.id/settings (tab dipilih di dalam halaman) | Pengguna yang sudah login | Username, password, nomor HP, dan email. |  |  |  | src/app/settings/page.tsx |  |  | 2026-06-09 | 2026-09-09
2.e.iii | Akun & Identitas | Tab | Verifikasi Identitas (KYC) | Quality Check | Bagian dari Pengaturan akun (diubah 9 Sep). | https://saloka.id/settings (tab dipilih di dalam halaman) | Pengguna yang sudah login | Memulai verifikasi identitas dengan Didit dan melihat statusnya. |  |  |  | src/app/settings/page.tsx |  | Pemanggilan KYC “simulate” masih terpasang di halaman ini (/api/kyc/simulate). | 2026-06-09 | 2026-09-09
2.e.iv | Akun & Identitas | Tab | Referral & Coin | Quality Check | Bagian dari Pengaturan akun (diubah 9 Sep). | https://saloka.id/settings (tab dipilih di dalam halaman) | Pengguna yang sudah login | Link referral pribadi dan ringkasan koin. |  |  |  | src/app/settings/page.tsx |  |  | 2026-06-09 | 2026-09-09
2.e.v | Akun & Identitas | Tab | Buku Alamat | Quality Check | Bagian dari Pengaturan akun (diubah 9 Sep). | https://saloka.id/settings (tab dipilih di dalam halaman) | Pengguna yang sudah login | Alamat pengiriman yang tersimpan. |  |  |  | src/app/settings/page.tsx |  |  | 2026-06-09 | 2026-09-09
2.e.vi | Akun & Identitas | Tab | Integrasi & WA Gateway | Quality Check | Bagian dari Pengaturan akun (diubah 9 Sep). | https://saloka.id/settings (tab dipilih di dalam halaman) | Pengguna yang sudah login | Pengaturan WhatsApp gateway dan log pesan. |  |  |  | src/app/settings/page.tsx |  |  | 2026-06-09 | 2026-09-09
2.e.vii | Akun & Identitas | Tab | Notifikasi | Quality Check | Bagian dari Pengaturan akun (diubah 9 Sep). | https://saloka.id/settings (tab dipilih di dalam halaman) | Pengguna yang sudah login | Notifikasi apa saja yang diterima pengguna. |  |  |  | src/app/settings/page.tsx |  |  | 2026-06-09 | 2026-09-09
2.e.viii | Akun & Identitas | Tab | Preferensi Tampilan | Quality Check | Bagian dari Pengaturan akun (diubah 9 Sep). | https://saloka.id/settings (tab dipilih di dalam halaman) | Pengguna yang sudah login | Preferensi tampilan. |  |  |  | src/app/settings/page.tsx |  |  | 2026-06-09 | 2026-09-09
2.f | Akun & Identitas | Halaman | Profil publik | Quality Check | Stabil sejak 29 Agu, tetapi ada tombol bypass KYC untuk uji coba di sini. | https://saloka.id/profile/[user-id] | Semua orang (pemilik melihat lebih banyak) | Profil publik / mini storefront: produk, keanggotaan komunitas, total komisi, tombol kontak & bagikan. Link referral mengarah ke sini. | Profil, produk, komunitas & peran, statistik affiliate, ringkasan wallet (pemilik) | User, Order, Wallet, AffiliateReferral, CommunityMembership | DataStore.getUserCommunitiesWithRoles, getAffiliateStats, getWalletByUserId; /api/kyc/didit | src/app/profile/[id]/page.tsx; src/app/profile/[id]/ProfileViewerClient.tsx |  | Tombol bypass KYC ditambahkan untuk uji coba (18 Jul): pastikan tersembunyi di production. | 2026-05-30 | 2026-08-29
2.g | Akun & Identitas | Halaman | Callback verifikasi KYC | Quality Check | Perbaikan keandalan di-commit 9 Sep; route uji coba masih ada. | https://saloka.id/kyc/callback | Pengguna yang kembali dari Didit | Halaman setelah pengecekan identitas Didit: sedang diproses / berhasil / sedang ditinjau, lalu otomatis dialihkan. | Status KYC per pengguna | User (kycStatus) | /api/kyc/didit; /api/kyc/status; /api/didit/webhook; /api/kyc/simulate | src/app/kyc/callback/page.tsx; src/app/api/didit/webhook/route.ts | Jalur paralel: Sistem Verifikasi | Route uji coba /api/kyc/simulate masih ada; submitKycAction bisa menyetujui KYC tanpa pengecekan asli (tidak terhubung ke UI tetapi masih bisa dipanggil), ditunda ke Phase 6. | 2026-06-20 | 2026-06-20 |  |  | 1. Signature webhook Didit gagal, hasil KYC tidak pernah diterima 2. KYC crash karena field database hilang / error batas kredit Didit | 1. — 2. — | 1. Upgrade ke Didit V3 API, signature diperbaiki (b1d68d9) 2. Field ditambahkan, error ditangani (7a4a322) | 1. 2026-07-11 2. 2026-07-18
2.h | Akun & Identitas | Alur | Link pendek referral | Quality Check | Atribusi diperbaiki 13 Sep; perlu diuji ulang. | https://saloka.id/ref/[username] | Semua orang | Mengarahkan pengunjung ke profil pemberi referral (atau ke produk, untuk link affiliate lama) dan menyimpan cookie referral first-touch selama 30 hari. | Cookie referral, pelacakan klik | User, AffiliateReferral | src/app/ref/[slug]/route.ts; affiliate-extra.trackAffiliateClick | src/app/ref/[slug]/route.ts |  |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | [14 empty] | Atribusi referral rusak (pengguna baru tidak terhubung ke pemberi referral) | — | Atribusi diperbaiki (1c4c28b) | 2026-09-13
3 | Marketplace (Produk) | Fitur | Marketplace (Produk) | Sedang Berjalan | Penjelajahan & halaman produk berjalan; alur pesanan → pembayaran → pengiriman adalah pekerjaan Minggu C dan belum selesai.
3.a | Marketplace (Produk) | Halaman | Daftar produk Marketplace | Quality Check | Tata letak mobile diperbaiki 1 Sep. | https://saloka.id/market | Semua orang | Katalog produk dengan pencarian, filter kategori, dan urutan. | Produk & info merchant | Product, User | products.getProducts | src/app/market/page.tsx; src/app/market/ProductListGrid.tsx |  |  | 2026-05-30 | 2026-09-01 |  |  | Daftar produk crash pada beberapa pencarian (field kosong / indeks negatif) | — | Pencarian & grid dibuat null-safe (25a6964, 5677ae8) | 2026-06-21 |  |  |  |  | Tata letak mobile melebihi layar | — | Tata letak mobile & padding header diperbaiki (24fa1ed) | 2026-09-01
3.b | Marketplace (Produk) | Halaman | Detail produk | Quality Check | Didesain ulang 12 Sep (varian, sticky buy box). | https://saloka.id/market/product/[product-id] | Semua orang (membeli perlu login) | Halaman produk: galeri foto, varian, sticky buy box, tab deskripsi/ulasan, ulasan, chat dengan penjual. | Produk, varian, stok, ulasan | Product, ProductReview, User, Notification | products.getProductById; reviews.createReview, getProductReviews; /api/products/[id]/reviews-check | src/app/market/product/[id]/ProductDetailView.tsx; src/lib/product-variants.ts |  | Varian disimpan sebagai JSON tersembunyi di dalam deskripsi produk, bukan di tabel tersendiri. | 2026-09-12 | 2026-09-12
3.c | Marketplace (Produk) | Halaman | Keranjang & Checkout | Sedang Berjalan | Checkout berjalan; Snackbox kini digabung ke payload pesanan yang sama. Diverifikasi ulang 30 Sep. | https://saloka.id/cart | Semua orang (checkout perlu login) | Keranjang bersama untuk Marketplace dan Snackbox: alamat, tarif kurir (Biteship), rincian biaya, bayar dengan DOKU (QRIS / virtual account) atau wallet; membuat pesanan. | Isi keranjang (browser), ongkos kirim, pesanan, status pembayaran | Order, OrderItem, OrderTracking, Product, Wallet, WalletTransaction, AffiliateReferral, Notification | wallet-affiliate.checkoutCart, getActivePaymentMethods; /api/shipping/destination, /api/shipping/calculate; /api/doku/direct, /api/doku/verify; /api/midtrans/verify (legacy) | src/app/cart/page.tsx; src/components/DokuDirectPaymentModal.tsx | Minggu C (14–20 Sep): alur pesanan → pembayaran → pengiriman | Jalur Midtrans/Komerce dan tombol bypass sandbox sudah dihapus. Sisa: pembagian komisi affiliate 60/10/10/20 masih hardcoded di kode; pelacakan pengiriman belum otomatis. | 2026-05-30 | 2026-09-12 |  |  | 1. Tamu bisa masuk ke checkout tanpa login 2. Total checkout menyembunyikan biaya admin/layanan 3. Pembuatan pesanan gagal saat koneksi database lambat | 1. — 2. — 3. — | 1. Wajib login sebelum checkout + banner untuk tamu (a1b5254) 2. Rincian biaya ditampilkan di total (527f891) 3. Timeout koneksi diperpanjang + pencatatan error (bd4a4cb, 86a6148) | 1. 2026-08-15 2. 2026-08-15 3. 2026-08-15 | [8 empty] | Menutup modal pembayaran membuka halaman 404 | — | Penutupan modal ditangani (cb6ff56) | 2026-09-12
3.d | Marketplace (Produk) | Halaman | Pesanan saya | Quality Check | Tampilan diperbarui 12 Sep. | https://saloka.id/orders | Pembeli yang sudah login | Daftar pesanan pembeli dengan badge status. | Pesanan & status | Order | orders.getMyOrders | src/app/orders/page.tsx |  |  | 2026-05-31 | 2026-09-12 | [14 empty] | Indikator status pesanan di daftar kurang jelas | — | Badge status diperbarui (9e46c12) | 2026-09-12
3.e | Marketplace (Produk) | Halaman | Detail & pelacakan pesanan | Sedang Berjalan | Halaman berjalan; pelacakan kurir belum tersambung (diverifikasi 30 Sep). | https://saloka.id/orders/[order-id] | Pembeli pesanan tersebut | Stepper status (dibayar → disiapkan → dikirim → diterima), riwayat pelacakan, konfirmasi pesanan diterima, tulis ulasan. | Pesanan, tahapan pelacakan, ulasan | Order, OrderTracking, ProductReview, Wallet | orders.getOrderDetail; reviews.createReview | src/app/orders/[id]/page.tsx | Minggu C: sinkronisasi status kurir | Pelacakan diperbarui manual oleh merchant (input resi + ubah status). trackBiteshipWaybill ada tapi tidak dipanggil; belum ada webhook Biteship. Notifikasi WA status pesanan memakai nomor penerima hardcoded (orders.ts:138). | 2026-05-31 | 2026-09-12
3.f | Marketplace (Produk) | Halaman | Invoice pesanan | Selesai | Stabil sejak 29 Agu untuk cakupan saat ini; field pajak adalah jalur terpisah. | https://saloka.id/orders/[order-id]/invoice | Pembeli / merchant pesanan tersebut | Invoice yang bisa dicetak. | Pesanan, pembeli, merchant, total | Order, User | orders.getOrderInvoiceData | src/app/orders/[id]/invoice/page.tsx | Jalur paralel: Pajak (PPN / e-Faktur) — belum dimulai | Belum ada field PPN / e-Faktur. | 2026-05-31 | 2026-08-29
3.g | Marketplace (Produk) | Halaman Admin | Admin · Katalog Produk | Quality Check | CMS direstrukturisasi 5 Sep. | https://saloka.id/cms_admin/products | Admin dengan izin “products” | Moderasi katalog produk. | Semua produk | Product | src/app/cms_admin/components/ProductsTab.tsx | src/app/cms_admin/components/ProductsTab.tsx |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05
4 | Jasa | Fitur | Jasa | Sedang Berjalan | Daftar dan booking berjalan, tetapi ulasan tidak disimpan ke database dan production bisa menampilkan jasa contoh.
4.a | Jasa | Halaman | Daftar jasa | Sedang Berjalan | Jalur data asli ada, tetapi production bisa fallback ke jasa contoh. | https://saloka.id/jasa | Semua orang | Katalog jasa dengan pencarian dan filter. | Jasa & penyedia | Service, User | services.getServicesAction | src/app/jasa/JasaClient.tsx; src/app/jasa/page.tsx |  | Fallback ke jasa contoh (mock-seed) jika database tidak mengembalikan data. | 2026-08-15 | 2026-09-05 | [10 empty] | Daftar jasa kosong di production | — | Fallback ke jasa contoh (a06f595) | 2026-09-05
4.b | Jasa | Halaman | Detail & booking jasa | Sedang Berjalan | Booking berjalan; ulasan jasa hanya tersimpan di memori server. | https://saloka.id/jasa/[service-id] | Semua orang (booking perlu login) | Detail dan booking jasa: kalender bulanan, satu tanggal atau rentang tanggal, durasi, biaya platform sesuai durasi, ulasan. | Jasa, ketersediaan, booking, ulasan | Service, ServiceAvailability, ServiceBooking, AuditLog | services.getServiceByIdAction, getServiceAvailabilityAction, createServiceBookingAction, getServiceReviewsAction, submitServiceReviewAction | src/app/jasa/[id]/ServiceBookingClient.tsx; src/app/jasa/[id]/page.tsx |  | Ulasan jasa tidak punya tabel database (disimpan di memori server, hilang saat restart). | 2026-08-15 | 2026-09-05 | [10 empty] | Biaya platform tidak menyesuaikan durasi booking; booking rentang tanggal tidak tersedia untuk beberapa tipe jasa | — | Biaya sesuai durasi; rentang tanggal untuk semua tipe (0b50861, 9eb0129) | 2026-09-05
4.c | Jasa | Halaman Admin | Admin · Jasa & Layanan | Quality Check | 2 dari 3 tab sudah dibuat. | https://saloka.id/cms_admin/services/katalog | Admin dengan izin “services” | Katalog jasa, booking, dan jadwal. | Jasa, booking | Service, ServiceBooking |  | src/app/cms_admin/components/ServicesTab.tsx |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05
4.c.i | Jasa | Tab Admin | Katalog Jasa | Quality Check | Sudah dibuat; CMS direstrukturisasi 5 Sep. | https://saloka.id/cms_admin/services/katalog
4.c.ii | Jasa | Tab Admin | Booking | Quality Check | Sudah dibuat; CMS direstrukturisasi 5 Sep. | https://saloka.id/cms_admin/services/booking
4.c.iii | Jasa | Tab Admin | Jadwal | Belum Dimulai | Menampilkan layar “belum tersedia”. | https://saloka.id/cms_admin/services/jadwal | [7 empty] | Belum ada kalender ketersediaan lintas jasa untuk admin.
5 | Snackbox | Fitur | Snackbox | Sedang Berjalan | Halaman pelanggan & checkout (digabung ke pesanan Marketplace) berjalan; 3 layar admin masih mock; v1 belum dinyatakan rilis (diverifikasi 30 Sep).
5.a | Snackbox | Halaman | Halaman Snackbox | Quality Check | Perombakan besar 9 Sep; QA v1 / bug bash belum terdokumentasi. | https://saloka.id/snackbox | Semua orang | Pemesanan snack box lokal: deteksi kelurahan lewat GPS/IP (deteksi ulang saat pengguna berpindah), pencarian kelurahan, tab kategori, produk dari merchant di area tersebut, sticky cart bar, CTA pendaftaran merchant. | Lokasi terdeteksi (browser), kelurahan, produk Snackbox | Product, User | products.getSnackboxProducts; /api/geolocation/detect, /api/geolocation/reverse (ip-api + OpenStreetMap); /api/kelurahan/search (kodepos.vercel.app) | src/app/snackbox/page.tsx; src/context/SnackboxContext.tsx; src/components/snackbox/ | Minggu A (1–6 Sep): Snackbox v1 | Rilis v1 belum dinyatakan; belum ada bug bash terdokumentasi; slider bagi hasil 15–20% dan pencarian kategori merchant belum di-QA; daftar kelurahan fallback ke data mock jika API kode pos gagal. | 2026-08-29 | 2026-09-09 | [10 empty] | Lokasi GPS kurang presisi dibanding onboarding; masalah tata letak mobile | — | Reverse-geocoding sama dengan onboarding; tata letak mobile diperbaiki (8133e77) | 2026-09-05
5.b | Snackbox | Alur | Checkout Snackbox (keranjang bersama) | Sedang Berjalan | Memakai keranjang Marketplace yang masih dikerjakan. | https://saloka.id/cart | Pembeli yang sudah login | Box Snackbox melewati keranjang & checkout bersama Marketplace. |  |  |  | src/app/cart/page.tsx | Minggu A / Minggu C |  | 2026-05-30 | 2026-09-12
5.c | Snackbox | Halaman Admin | Admin · Mitra & Produk Snackbox | Quality Check | Memakai tabel merchant & produk yang asli. | https://saloka.id/cms_admin/snackbox-kurasi/merchant | Admin dengan izin “snackbox-kurasi” | Menyetujui merchant dan produk untuk Snackbox. | Merchant, produk | User, Product |  | src/app/cms_admin/components/MerchantVerificationTab.tsx; src/app/cms_admin/components/ProductsTab.tsx |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05
5.c.i | Snackbox | Tab Admin | Mitra Snackbox | Quality Check | Data asli. | https://saloka.id/cms_admin/snackbox-kurasi/merchant
5.c.ii | Snackbox | Tab Admin | Produk Snackbox | Quality Check | Data asli (tabel yang sama dengan Katalog Produk). | https://saloka.id/cms_admin/snackbox-kurasi/katalog
5.d | Snackbox | Halaman Admin | Admin · Order History Snackbox | Sedang Berjalan | Masih ditandai mock di CMS (nav.config mock:true): tidak tersimpan ke database (diverifikasi 30 Sep). | https://saloka.id/cms_admin/snackbox-order/pending | Admin | Meneruskan pesanan Snackbox ke mitra kue lokal (tab: Pending, Dihubungi, Konfirmasi, Ditolak). | Hanya pesanan contoh |  |  | src/app/cms_admin/nav.config.ts | Minggu A | Belum terhubung ke pesanan asli. | 2026-09-05 | 2026-09-13
5.e | Snackbox | Halaman Admin | Admin · Coverage Kelurahan | Sedang Berjalan | Masih mock; daftar coverage hanya tersimpan di localStorage browser (diverifikasi 30 Sep). | https://saloka.id/cms_admin/snackbox-coverage | Admin | Kelurahan yang dilayani Snackbox; pencarian kelurahan nasional dengan aktivasi sekali klik. | Daftar coverage (localStorage browser) |  | /api/kelurahan/search | src/app/cms_admin/components/KelurahanTab.tsx | Minggu A | Coverage tidak disimpan di database, sehingga tidak dibagikan antar admin atau perangkat. | 2026-09-05 | 2026-09-05
5.f | Snackbox | Halaman Admin | Admin · Payout Mitra | Belum Dimulai | Masih mock: MOCK_BATCHES hardcoded dan tombol payout tidak memindahkan uang (diverifikasi 30 Sep). | https://saloka.id/cms_admin/snackbox-payout | Admin | Pencairan dana terjadwal ke mitra Snackbox. | Batch contoh yang di-hardcode |  |  | src/app/cms_admin/components/SnackboxPayoutTab.tsx |  | Logika payout asli belum dibuat. | 2026-09-05 | 2026-09-05
6 | Komunitas | Fitur | Komunitas | Quality Check | Sebagian besar modul memakai data asli; QA mobile & feature freeze Minggu B belum disetujui; tab Event belum tersimpan ke database; 10 modul template Perkumpulan masih placeholder.
6.a | Komunitas | Halaman | Community Hub (direktori) | Quality Check | Diubah 13 Sep; QA mobile & freeze belum selesai. | https://saloka.id/community | Semua orang; membuat/bergabung perlu login (plus KYC jika admin mengaktifkannya) | Direktori semua Perkumpulan & Koperasi dengan badge tipe/tier dan harga bergabung; widget “Komunitas & Role Saya” dengan pengalih komunitas utama; form buat komunitas — Perkumpulan (template Society / Business / Education / Culinary; Reguler gratis) atau Koperasi (Reguler / Premium / Max, aktivasi berbayar). | Komunitas, badge & harga, keanggotaan dan peran pengguna, pengaturan KYC global | Community, CommunityMembership, User, SystemSetting | community.getIndukCommunities, createIndukCommunity, joinIndukCommunity, getUserCommunitiesWithRolesAction, switchActiveIndukCommunityAction; admin.getGlobalKycSettingAction; /api/upload | src/app/community/CommunityDirectoryClient.tsx; src/app/community/CreateCommunityModal.tsx; src/lib/community-badge.ts; src/lib/community-templates.ts | Minggu B (7–13 Sep): Finalisasi Sistem Komunitas | QA mobile dan feature freeze belum disetujui. | 2026-08-30 | 2026-09-13 |  |  | 1. Pendaftaran Perkumpulan meminta pembayaran 2. Bergabung ke komunitas lain menimpa keanggotaan / status pending sebelumnya 3. Perkumpulan menerima bonus koin milik Koperasi | 1. — 2. — 3. — | 1. Perkumpulan gratis; hanya Koperasi yang membayar aktivasi (7833a69) 2. Status per komunitas, banyak keanggotaan tetap tersimpan (c4bbe99) 3. Bonus koin dibatasi untuk tier Koperasi (44ab8e8) | 1. 2026-08-05 2. 2026-08-08 3. 2026-08-08 | Carousel kartu peran tidak bisa di-scroll di mobile; avatar bukan foto asli | — | Scroll sentuh, avatar asli, modal “Lihat semua” (b61c101, a78d38c, 182c386) | 2026-08-30 | Biaya bergabung menampilkan nilai dummy; badge berbayar hilang di tier Koperasi & Perkumpulan Premium | — | Biaya bergabung asli; badge ditegakkan (c345a34, 14b1281) | 2026-09-06 | Beberapa komunitas Koperasi & Perkumpulan Premium tampil sebagai gratis | — | Selalu tampil sebagai berbayar (f2c1a05) | 2026-09-07
6.b | Komunitas | Halaman | Landing page komunitas (publik) | Quality Check | Diubah 13 Sep; perbaikan jumlah anggota belum di-commit. | https://saloka.id/community/[community-id] | Semua orang — semua tipe & tier | Halaman publik satu komunitas: hero & badge, tentang & legalitas (akta, AHU, NPWP), produk resmi dan produk anggota, tombol bergabung. Gratis untuk Perkumpulan Reguler; biaya bergabung berbayar (DOKU) untuk Perkumpulan Premium dan semua tier Koperasi (Reguler / Premium / Max). | Profil & desain landing komunitas, biaya bergabung, jumlah anggota, siapa yang mereferensikan anggota baru | Community, CommunityMembership, CommunityReferralLog, Wallet, WalletTransaction | community.joinIndukCommunity, payCommunityJoinFeeAction; /api/payment/checkout & /api/payment/verify (JOIN_FEE) | src/app/community/[id]/LandingPageView.tsx; src/app/community/[id]/page.tsx | Minggu B | Membuka id komunitas yang tidak dikenal diam-diam membuat komunitas baru (catatan Phase 6); id yang mengandung “dummy”/“perahu” menampilkan data contoh. | 2026-08-12 | 2026-09-13 |  |  | Error “Komunitas tidak ditemukan” pada komunitas yang valid | — | Sinkronisasi skema + fallback seeding (49f8e69) | 2026-07-15 |  |  |  |  | Bergabung / membayar biaya bergabung gagal (user undefined, update database bermasalah) | — | Proses bergabung & update pembayaran diperbaiki (14236eb, 44b89e8) | 2026-09-06 | 1. Beberapa komunitas berbayar tampil sebagai gratis 2. Jumlah anggota ikut menghitung anggota yang dikeluarkan; daftar anggota usang tepat setelah membayar biaya bergabung | 1. — 2. — | 1. Selalu tampil sebagai berbayar (f2c1a05) 2. Anggota yang dikeluarkan difilter; cache anggota/statistik dibersihkan | 1. 2026-09-07 2. Sedang dikerjakan (belum di-commit)
6.c | Komunitas | Halaman | Dashboard komunitas (area anggota) | Quality Check | Diubah 13 Sep; QA mobile belum selesai. | https://saloka.id/community/[community-id]?view=dashboard&tab=beranda | Anggota. Menu tergantung tipe: Koperasi (semua tier) atau template Perkumpulan; pengurus mendapat tab tambahan. | Ruang kerja dengan sidebar untuk satu komunitas. Tab di bawah. |  | Community, CommunityMembership |  | src/app/community/[id]/CommunityDetailClient.tsx | Minggu B |  | 2026-06-18 | 2026-09-13 |  |  | 1. Tombol top-up dummy memungkinkan pembayaran tanpa uang asli 2. Halaman komunitas lambat dimuat | 1. — 2. — | 1. Dihapus; pembayaran QRIS/bank asli diwajibkan (f82cc30) 2. Data dimuat secara paralel (5d6e3fc) | 1. 2026-07-23 2. 2026-07-23 | Diskusi/Event/Galeri/Produk/Ketua/Legalitas menampilkan data yang sama untuk setiap komunitas | — | Data diambil per komunitas (6fa23e9) | 2026-08-23
6.c.i | Komunitas | Tab | Beranda | Quality Check | Statistik asli sejak 12 Agu; beberapa kotak angka tetap 0. | https://saloka.id/community/[community-id]?view=dashboard&tab=beranda | Semua tipe & template | Kotak statistik + feed aktivitas dengan filter. Koperasi: anggota, total simpanan, SHU tahun ini, unit usaha. Kotak statistik Perkumpulan tergantung template. | Jumlah anggota, total simpanan, SHU, merchant, event, diskusi | Community, CommunityMembership, CooperativeSavingsTransaction, ShuConfig | community.getCommunityRealStatsAction; savings.getCommunitySavingsSummaryAction | src/app/community/[id]/CommunityDetailClient.tsx | Minggu B | Kotak statistik untuk modul yang belum dibuat di-hardcode 0 (Pelatihan, Kelas, Kompetisi, Supplier). | 2026-06-18 | 2026-09-13
6.c.ii | Komunitas | Tab | Diskusi | Quality Check | Penyimpanan diperbaiki 5 Sep. | https://saloka.id/community/[community-id]?view=dashboard&tab=diskusi | Semua tipe & template | Forum: thread, balasan, suka, pin/tutup, jawaban membantu & jawaban terbaik. | Thread & balasan | SystemSetting (satu nilai JSON per komunitas; tabel Discussion/DiscussionReply ada tetapi tidak dipakai) | discussion.* (11 action) | src/components/community/DiscussionForum.tsx; src/app/actions/discussion.ts | Minggu B | Seluruh forum disimpan sebagai satu nilai JSON per komunitas, sehingga dua postingan di saat bersamaan bisa saling menimpa. | 2026-08-27 | 2026-09-05 | [6 empty] | Diskusi tidak terlihat oleh pengguna lain; suka & komentar tidak berfungsi; hilang saat refresh | — | Terlihat lintas pengguna, suka/komentar aktif, data & tab tetap saat refresh (2125df1, 93a0273) | 2026-08-29 | Diskusi/balasan baru sempat hilang sesaat | — | Langsung disimpan ke database (0a8a59d) | 2026-09-05
6.c.iii | Komunitas | Tab | Pengumuman | Quality Check | Data asli; bagian dari QA Minggu B. | https://saloka.id/community/[community-id]?view=dashboard&tab=pengumuman | Semua tipe & template | Pengumuman: buat, pin, publikasikan. | Pengumuman | Announcement | announcements.* | src/app/actions/announcements.ts | Minggu B |  | 2026-08-14 | 2026-09-13
6.c.iv | Komunitas | Tab | Anggota | Quality Check | Perbaikan jumlah anggota belum di-commit. | https://saloka.id/community/[community-id]?view=dashboard&tab=anggota | Koperasi (semua tier); Perkumpulan Society, Business, Culinary (tidak ada di menu Education) | Daftar anggota; ketua/admin bisa mengeluarkan anggota. | Anggota & peran | CommunityMembership (removedAt), User | community.getIndukCommunityMembersAction, kickCommunityMemberAction | src/app/community/[id]/CommunityDetailClient.tsx | Minggu B |  | 2026-06-18 | 2026-09-13 | [6 empty] | Anggota yang dikeluarkan masih muncul di daftar setelah refresh | — | Data keanggotaan dihapus; daftar diperbarui (122a20d, 2d5bbed, 06e7ea5) | 2026-08-23 |  |  |  |  | Jumlah anggota ikut menghitung anggota yang dikeluarkan | — | Anggota yang dikeluarkan difilter; cache dibersihkan | Sedang dikerjakan (belum di-commit)
6.c.v | Komunitas | Tab | Produk Komunitas | Quality Check | Penyimpanan diperbaiki 5 Sep. | https://saloka.id/community/[community-id]?view=dashboard&tab=produk_komunitas | Semua tipe & template | Produk resmi komunitas; Koperasi juga menampilkan produk koperasi. | Produk resmi | SystemSetting (JSON per komunitas); CooperativeProduct (Koperasi) | community-products.*; community.create/update/deleteCooperativeProductAction | src/app/actions/community-products.ts | Minggu B | Produk resmi disimpan sebagai satu nilai JSON per komunitas (risiko saling menimpa yang sama dengan Diskusi). | 2026-08-29 | 2026-09-13 | [10 empty] | Produk resmi komunitas tidak tersimpan; modal tambah tidak ada | — | Modal + penyimpanan ke database (e14ef4d) | 2026-09-05
6.c.vi | Komunitas | Tab | Produk Anggota / Marketplace | Quality Check | Modal tambah/edit diperbaiki 5 Sep. | https://saloka.id/community/[community-id]?view=dashboard&tab=marketplace | Koperasi (“Marketplace”); Perkumpulan Business (“Produk UMKM”), Culinary (“Produk”), Society (“Produk Anggota”) | Produk milik anggota yang ditampilkan di dalam komunitas. | Produk anggota | Product | products.createMemberProductAction, updateMemberProductAction, deleteMemberProductAction | src/app/actions/products.ts | Minggu B |  | 2026-05-30 | 2026-09-12 | [10 empty] | Katalog produk anggota tidak punya modal tambah/edit | — | Modal dan handler ditambahkan (335f56e, e14ef4d) | 2026-09-05
6.c.vii | Komunitas | Tab | Event | Sedang Berjalan | Tidak ada tabel database: event disimpan di memori server. | https://saloka.id/community/[community-id]?view=dashboard&tab=event | Perkumpulan Society, Business, Education, Culinary (tidak ada di menu Koperasi) | Daftar event, buat/edit, pendaftaran. | Event & pendaftar | Tidak ada (tidak ada tabel CommunityEvent) | community-events.* | src/app/actions/community-events.ts | Minggu B | Setiap komunitas dimulai dengan 3 event contoh yang sama; event baru bisa hilang setelah redeploy/restart. | 2026-08-29 | 2026-09-13 | [6 empty] | Tombol edit event tidak berfungsi | — | Modal edit ditambahkan (e88cd8f) | 2026-08-30
6.c.viii | Komunitas | Tab | Galeri | Quality Check | Penyimpanan diperbaiki 5 Sep. | https://saloka.id/community/[community-id]?view=dashboard&tab=galeri | Perkumpulan Society, Culinary | Galeri foto dengan lightbox; tambah/hapus. | Item galeri | SystemSetting (JSON per komunitas) | community-gallery.* | src/app/actions/community-gallery.ts | Minggu B | Disimpan sebagai satu nilai JSON per komunitas (risiko saling menimpa yang sama dengan Diskusi). | 2026-08-29 | 2026-09-09 | [6 empty] | Tombol edit galeri tidak berfungsi | — | Modal edit ditambahkan (e88cd8f) | 2026-08-30 | Galeri ter-reset setelah refresh; tombol lightbox tidak merespons | — | Disimpan ke database; tombol diperbaiki (a7afe8b, 1370479) | 2026-09-05
6.c.ix | Komunitas | Tab | Aktivitas | Quality Check | Dibentuk dari data modul lain. | https://saloka.id/community/[community-id]?view=dashboard&tab=aktivitas | Perkumpulan Society | Linimasa kejadian di komunitas. | Diambil dari diskusi, event, produk, dll. |  |  | src/app/community/[id]/CommunityDetailClient.tsx | Minggu B |  | 2026-06-18 | 2026-09-13
6.c.x | Komunitas | Tab | Tentang | Quality Check | Data asli; bagian dari QA Minggu B. | https://saloka.id/community/[community-id]?view=dashboard&tab=tentang | Semua tipe & template | Tentang komunitas, kepengurusan (ketua), dan dokumen legal. | Profil & field legal komunitas | Community |  | src/app/community/[id]/CommunityDetailClient.tsx | Minggu B |  | 2026-06-18 | 2026-09-13
6.c.xi | Komunitas | Tab | Simpanan | Quality Check | Pembayaran DOKU ditambahkan 12 Sep. | https://saloka.id/community/[community-id]?view=dashboard&tab=simpanan | Hanya Koperasi (sukarela: Premium & Max) | Simpanan anggota: simpanan pokok & wajib (semua tier Koperasi), simpanan sukarela (Premium & Max); bayar dengan wallet atau DOKU; riwayat. | Transaksi & total simpanan | CooperativeSavingsTransaction (orderId unique), CommunityMembership, Wallet, WalletTransaction | savings.recordSavingsTransactionAction, paySavingsViaWalletAction, getCommunitySavingsSummaryAction; /api/payment/checkout (SAVINGS) | src/app/actions/savings.ts | Minggu B |  | 2026-08-12 | 2026-09-13 |  |  | Anggota tidak bisa mencatat setoran sendiri; kartu & riwayat simpanan tidak dari database | — | Setoran mandiri diaktifkan; ringkasan & riwayat dari database (06f7d80, 7daa37e, c9728e3) | 2026-08-12
6.c.xii | Komunitas | Tab | SHU | Quality Check | Perbaikan rumus 12–15 Agu; transfer ke wallet belum dibuat. | https://saloka.id/community/[community-id]?view=dashboard&tab=shu | Hanya Koperasi (semua tier) | Sisa hasil usaha: atur % Jasa Modal / Jasa Usaha, hitung & simpan distribusi per anggota; anggota melihat estimasinya. | Konfigurasi SHU & distribusi anggota | ShuConfig, ShuMemberDistribution, CommunityMembership | shu.calculateAndSaveShuAction, getCommunityShuDataAction, getUserShuSummaryAction | src/lib/shu-calculator.ts | Minggu B | SHU dihitung tetapi tidak ditransfer ke wallet anggota (Phase 6). | 2026-07-22 | 2026-09-13 |  |  | 1. SHU tampil 0 untuk anggota dan rumus distribusi salah 2. Anggota tidak melihat SHU sebelum distribusi final; pemetaan merchant untuk pesanan selesai salah | 1. — 2. — | 1. Anggota terbaca benar; rumus proporsional; validasi total 100% (2dd43ca, d4c6e1c, 74562fd) 2. Estimasi SHU ditampilkan; pemetaan diperbaiki (0451f94, 0a1eb15) | 1. 2026-08-12 2. 2026-08-15
6.c.xiii | Komunitas | Tab | Laporan | Quality Check | Data asli; bagian dari QA Minggu B. | https://saloka.id/community/[community-id]?view=dashboard&tab=laporan | Hanya Koperasi | Laporan koperasi: buat, edit, publikasikan. | Laporan | CooperativeReport | reports.* | src/app/actions/reports.ts | Minggu B |  | 2026-08-14 | 2026-09-13
6.c.xiv | Komunitas | Tab | Pendanaan | Sedang Berjalan | Pinjaman bisa disetujui tetapi tidak pernah dicairkan. | https://saloka.id/community/[community-id]?view=dashboard&tab=pendanaan | Hanya Koperasi Max (PRO); tier lain melihat “Fitur Pendanaan Belum Aktif” | Proyek pendanaan merchant dan pengajuan pinjaman anggota. | Proyek pendanaan, pengajuan pinjaman | MerchantFundingProject, CooperativeLoan | community.get/create/deleteMerchantFundingProjectAction, submit/approve/rejectCooperativeLoanAction | src/app/community/[id]/CommunityDetailClient.tsx | Minggu B | Pencairan pinjaman belum dibuat (Phase 6); batasan tier tidak ditegakkan di server. | 2026-06-18 | 2026-09-13
6.c.xv | Komunitas | Tab | Business Matching | Belum Dimulai | Tab hanya menampilkan placeholder "Segera Hadir" (ComingSoonTab); belum ada backend. Diverifikasi ulang 30 Sep. | https://saloka.id/community/[community-id]?view=dashboard&tab=business_matching | Perkumpulan Business | Hanya placeholder. |  |  |  | src/app/community/[id]/CommunityDetailClient.tsx | Minggu B | Modul belum dibangun — bangun, atau sembunyikan lewat Feature Control sampai siap. | 2026-06-18 | 2026-09-13
6.c.xvi | Komunitas | Tab | Pelatihan | Belum Dimulai | Tab hanya menampilkan placeholder "Segera Hadir" (ComingSoonTab); belum ada backend. Diverifikasi ulang 30 Sep. | https://saloka.id/community/[community-id]?view=dashboard&tab=pelatihan | Perkumpulan Business | Hanya placeholder. |  |  |  | src/app/community/[id]/CommunityDetailClient.tsx | Minggu B | Modul belum dibangun — bangun, atau sembunyikan lewat Feature Control sampai siap. | 2026-06-18 | 2026-09-13
6.c.xvii | Komunitas | Tab | Mentor | Belum Dimulai | Tab hanya menampilkan placeholder "Segera Hadir" (ComingSoonTab); belum ada backend. Diverifikasi ulang 30 Sep. | https://saloka.id/community/[community-id]?view=dashboard&tab=mentor | Perkumpulan Business, Education | Hanya placeholder. |  |  |  | src/app/community/[id]/CommunityDetailClient.tsx | Minggu B | Modul belum dibangun — bangun, atau sembunyikan lewat Feature Control sampai siap. | 2026-06-18 | 2026-09-13
6.c.xviii | Komunitas | Tab | Kolaborasi | Belum Dimulai | Tab hanya menampilkan placeholder "Segera Hadir" (ComingSoonTab); belum ada backend. Diverifikasi ulang 30 Sep. | https://saloka.id/community/[community-id]?view=dashboard&tab=kolaborasi | Perkumpulan Business | Hanya placeholder. |  |  |  | src/app/community/[id]/CommunityDetailClient.tsx | Minggu B | Modul belum dibangun — bangun, atau sembunyikan lewat Feature Control sampai siap. | 2026-06-18 | 2026-09-13
6.c.xix | Komunitas | Tab | Kelas | Belum Dimulai | Tab hanya menampilkan placeholder "Segera Hadir" (ComingSoonTab); belum ada backend. Diverifikasi ulang 30 Sep. | https://saloka.id/community/[community-id]?view=dashboard&tab=kelas | Perkumpulan Education | Hanya placeholder. |  |  |  | src/app/community/[id]/CommunityDetailClient.tsx | Minggu B | Modul belum dibangun — bangun, atau sembunyikan lewat Feature Control sampai siap. | 2026-06-18 | 2026-09-13
6.c.xx | Komunitas | Tab | Kompetisi | Belum Dimulai | Tab hanya menampilkan placeholder "Segera Hadir" (ComingSoonTab); belum ada backend. Diverifikasi ulang 30 Sep. | https://saloka.id/community/[community-id]?view=dashboard&tab=kompetisi | Perkumpulan Education | Hanya placeholder. |  |  |  | src/app/community/[id]/CommunityDetailClient.tsx | Minggu B | Modul belum dibangun — bangun, atau sembunyikan lewat Feature Control sampai siap. | 2026-06-18 | 2026-09-13
6.c.xxi | Komunitas | Tab | Startup | Belum Dimulai | Tab hanya menampilkan placeholder "Segera Hadir" (ComingSoonTab); belum ada backend. Diverifikasi ulang 30 Sep. | https://saloka.id/community/[community-id]?view=dashboard&tab=startup | Perkumpulan Education | Hanya placeholder. |  |  |  | src/app/community/[id]/CommunityDetailClient.tsx | Minggu B | Modul belum dibangun — bangun, atau sembunyikan lewat Feature Control sampai siap. | 2026-06-18 | 2026-09-13
6.c.xxii | Komunitas | Tab | Merchant | Belum Dimulai | Tab hanya menampilkan placeholder "Segera Hadir" (ComingSoonTab); belum ada backend. Diverifikasi ulang 30 Sep. | https://saloka.id/community/[community-id]?view=dashboard&tab=merchant | Perkumpulan Culinary | Hanya placeholder. |  |  |  | src/app/community/[id]/CommunityDetailClient.tsx | Minggu B | Modul belum dibangun — bangun, atau sembunyikan lewat Feature Control sampai siap. | 2026-06-18 | 2026-09-13
6.c.xxiii | Komunitas | Tab | Supplier | Belum Dimulai | Tab hanya menampilkan placeholder "Segera Hadir" (ComingSoonTab); belum ada backend. Diverifikasi ulang 30 Sep. | https://saloka.id/community/[community-id]?view=dashboard&tab=supplier | Perkumpulan Culinary | Hanya placeholder. |  |  |  | src/app/community/[id]/CommunityDetailClient.tsx | Minggu B | Modul belum dibangun — bangun, atau sembunyikan lewat Feature Control sampai siap. | 2026-06-18 | 2026-09-13
6.c.xxiv | Komunitas | Tab | Promo | Belum Dimulai | Tab hanya menampilkan placeholder "Segera Hadir" (ComingSoonTab); belum ada backend. Diverifikasi ulang 30 Sep. | https://saloka.id/community/[community-id]?view=dashboard&tab=promo | Perkumpulan Culinary | Hanya placeholder. |  |  |  | src/app/community/[id]/CommunityDetailClient.tsx | Minggu B | Modul belum dibangun — bangun, atau sembunyikan lewat Feature Control sampai siap. | 2026-06-18 | 2026-09-13
6.c.xxv | Komunitas | Tab | Desain Landing | Quality Check | Diubah 13 Sep. | https://saloka.id/community/[community-id]?view=dashboard&tab=desain_landing | Ketua, admin, super admin — semua tipe | Editor landing page: hero, bagian-bagian halaman, toggle produk resmi vs produk anggota. | Desain landing | Community (landingPageConfig) | community.updateIndukCommunity | src/app/community/[id]/LandingPageEditor.tsx | Minggu B |  | 2026-08-12 | 2026-09-13
6.c.xxvi | Komunitas | Tab | Afiliasi Saya | Quality Check | Perhitungan payout & perlindungan loop dibangun ulang 13 Sep; perlu diuji ulang. | https://saloka.id/community/[community-id]?view=dashboard&tab=afiliasi_saya | Anggota komunitas berbayar dengan program affiliate aktif (Perkumpulan Premium, Koperasi semua tier) | Link referral pribadi dan komisi multi-tier dari biaya bergabung anggota baru. | Referral, pembayaran komisi | CommunityReferralLog, CommunityMembership (referrerId), Wallet, WalletTransaction | community-referral.getMyCommunityAffiliateSummary, processMultiTierReferralPayout | src/lib/referral-payout.ts | Minggu B |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | [14 empty] | Komisi nominal dihitung sebagai persentase; sisa dana dikirim ke penerima fallback yang di-hardcode; loop referral bisa terjadi | — | Perhitungan payout dibangun ulang, pembagian biaya bergabung ditegakkan, pengecekan loop + script audit (2d53f00, 5a3dcb0) | 2026-09-13
6.c.xxvii | Komunitas | Tab | Pengaturan | Quality Check | Perbaikan sinkronisasi pengaturan belum di-commit. | https://saloka.id/community/[community-id]?view=dashboard&tab=pengaturan | Ketua, admin — semua tipe | Toggle modul & template (Perkumpulan), biaya bergabung & komisi referral (persentase atau nominal; biaya bergabung = anggaran referral + bagian komunitas), kunci rekrutmen, upgrade tier. | Modul aktif, biaya bergabung, metode komisi, kunci rekrutmen, tier | Community (disabledModules, joinFee, commissionMethod, isRecruitmentLocked) | community.updateIndukCommunity, upgradeCommunityTierAction; community-referral.updateCommunityReferralConfig | src/app/community/[id]/CommunityDetailClient.tsx | Minggu B | Upgrade tier gratis dan instan — belum ada penagihan (Phase 6). | 2026-06-18 | 2026-09-13 | [14 empty] | Pengaturan yang disimpan (menu, biaya bergabung, tier) masih menampilkan nilai lama di Hub dan CMS | — | Cache dibersihkan setiap kali menyimpan | Sedang dikerjakan (belum di-commit)
6.d | Komunitas | Halaman | Koin komunitas (kas) | Quality Check | Diubah 13 Sep (top-up DOKU). | https://saloka.id/community/[community-id]/coin | Ketua atau admin — semua tipe (kelayakan pinjaman berlaku untuk Koperasi) | Saldo koin komunitas, top-up via DOKU, riwayat koin, kelayakan akses pinjaman. | Saldo & riwayat koin komunitas | Community (coinBalance), CoinTransaction (orderId unique), CoinSupplyLog | coin.getCommunityCoinBalance, checkCommunityLoanEligibility; /api/payment/checkout & /verify (COIN_TOPUP) | src/app/community/[id]/coin/page.tsx | Minggu B / C | Koin komunitas, koin pengguna, wallet, dan “kas” adalah saldo berbeda tetapi namanya dipakai bergantian (Phase 6). | 2026-06-25 | 2026-09-13
6.e | Komunitas | Halaman Admin | Admin · Komunitas Induk | Quality Check | Diubah 13 Sep; perbaikan jumlah anggota belum di-commit. | https://saloka.id/cms_admin/communities/daftar | Admin dengan izin “communities” | Kelola semua komunitas, invoice keanggotaan, moderasi forum, laporan, dan aturan KYC. | Komunitas, anggota, invoice, postingan, laporan | Community, CommunityMembership, Post, Comment, CooperativeReport, SystemSetting |  | src/app/cms_admin/components/CommunityTab.tsx | Minggu B |  | 2026-09-05 | 2026-09-13
6.e.i | Komunitas | Tab Admin | Daftar | Quality Check | Perbaikan jumlah anggota/data usang belum di-commit. | https://saloka.id/cms_admin/communities/daftar |  | Daftar, buat, edit, hapus komunitas; keluarkan anggota. |  |  | admin.getCommunitiesAdminAction, create/update/deleteCommunityAdminAction, kickMemberFromCommunityAdminAction | [11 empty] | Jumlah/daftar anggota di admin tidak sinkron dengan keanggotaan asli | — | Jumlah dibaca dari data keanggotaan; konfirmasi kick (f393d1e, 6461060) | 2026-08-23 |  |  |  |  | CMS menghitung anggota yang dikeluarkan dan menampilkan data komunitas usang setelah edit/bergabung/pembayaran | — | Anggota yang dikeluarkan difilter; cache CMS diperbarui | Sedang dikerjakan (belum di-commit)
6.e.ii | Komunitas | Tab Admin | Invoice Keanggotaan | Quality Check | Data asli. | https://saloka.id/cms_admin/communities/invoice |  | Verifikasi pembayaran keanggotaan. |  |  | admin.getInvoiceMembershipsAction, verifyInvoiceMembershipAction
6.e.iii | Komunitas | Tab Admin | Moderasi Forum | Quality Check | Data asli. | https://saloka.id/cms_admin/communities/forum |  | Hapus postingan dan komentar. |  | Post, Comment | community.deletePostAction, deleteCommentAction |  |  | Memoderasi data Post/Comment; thread Diskusi komunitas disimpan terpisah — cek apakah muncul di sini.
6.e.iv | Komunitas | Tab Admin | Laporan | Quality Check | Data asli. | https://saloka.id/cms_admin/communities/laporan |  | Semua laporan koperasi. |  | CooperativeReport |  | src/app/cms_admin/components/CooperativeReportsTab.tsx |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05
6.e.v | Komunitas | Tab Admin | Pengaturan KYC | Selesai | Disimpan di database sejak 1 Agu; tidak ada masalah sejak itu. | https://saloka.id/cms_admin/communities/kyc |  | Menyalakan/mematikan aturan “wajib KYC untuk membuat komunitas”. |  | SystemSetting | admin.getGlobalKycSettingAction, updateGlobalKycSettingAction | [7 empty] | Pengaturan KYC global ter-reset setiap server restart | — | Disimpan di database (2a1a5be) | 2026-08-01
7 | Pembayaran, Wallet & Koin | Fitur | Pembayaran, Wallet & Koin | Sedang Berjalan | DOKU & Biteship terintegrasi 12–13 Sep dengan perbaikan keamanan; verifikasi production, pembersihan vendor lama, dan sinkronisasi pengiriman masih tersisa (Minggu C).
7.a | Pembayaran, Wallet & Koin | Halaman | Wallet | Quality Check | Deposit DOKU & perbaikan keamanan 12–13 Sep; perlu diuji ulang. | https://saloka.id/wallet | Pengguna yang sudah login | Saldo dan riwayat, top-up dengan DOKU (tombol nominal cepat), tarik dana ke rekening bank. | Saldo wallet, deposit, penarikan | Wallet, WalletTransaction | wallet-affiliate.getWalletDetails, withdrawFunds; /api/doku/direct, /api/doku/verify, /api/doku/notification | src/app/wallet/page.tsx | Minggu C | Verifikasi akun production DOKU belum selesai; tombol bypass QRIS sandbox dibuat selalu terlihat 12 Sep — sembunyikan sebelum peluncuran. | 2026-05-30 | 2026-09-12 | [14 empty] | 1. Deposit dikreditkan sebelum DOKU mengonfirmasi pembayaran 2. Tidak ada batas minimum/maksimum deposit di sisi server | 1. — 2. — | 1. Cek status DOKU sebelum mengkreditkan (0b61de7) 2. Batas bawah dan atas ditegakkan (99a06a9) | 1. 2026-09-12 2. 2026-09-13
7.b | Pembayaran, Wallet & Koin | Halaman | Wallet koin | Selesai | Tidak berubah sejak 15 Agu; tidak ditemukan masalah terbuka. | https://saloka.id/wallet/coin | Pengguna yang sudah login | Saldo dan riwayat koin pribadi. | Saldo & transaksi koin | User (coinBalance), CoinTransaction | coin.getUserCoinBalance, getCoinTransactionHistory | src/app/wallet/coin/page.tsx |  |  | 2026-06-25 | 2026-08-15
7.c | Pembayaran, Wallet & Koin | Halaman | Pusat voucher | Selesai | Tidak berubah sejak 29 Agu; tidak ditemukan masalah terbuka. | https://saloka.id/voucher | Semua orang (klaim perlu login) | Pusat voucher & promo; tukar koin dengan voucher. | Voucher, penukaran | CoinVoucher, CoinRedemption | coin.getCoinVouchers, redeemCoinVoucher, getUserRedemptions | src/app/voucher/VoucherClient.tsx |  |  | 2026-08-15 | 2026-08-29
7.d | Pembayaran, Wallet & Koin | Alur | Payment gateway DOKU | Quality Check | Live sejak 16 Sep (satu-satunya gateway); Midtrans dihapus dari kode. Webhook RSA-SHA256, cek status ke DOKU, dan idempotensi orderId terverifikasi 30 Sep. | Dipakai oleh /cart, /wallet, bergabung komunitas / simpanan / top-up koin | Sistem | Checkout, QRIS / virtual account di dalam aplikasi, webhook dengan pengecekan signature RSA, verifikasi status; mencegah pengkreditan ganda. | Status pembayaran untuk pesanan, deposit, biaya bergabung, simpanan, top-up koin | Order, WalletTransaction, CoinTransaction, CooperativeSavingsTransaction | /api/doku/checkout, /direct, /notification, /verify; /api/payment/checkout, /api/payment/verify | src/lib/doku.ts; src/lib/payment-gateway.ts; src/lib/payment-purposes.ts | Minggu C (14–20 Sep) | Rekonsiliasi settlement terjadwal belum ada (satu-satunya cron: purge-audit-logs); refund pesanan berbayar masih manual. | 2026-09-12 | 2026-09-13 | [14 empty] | 1. Autentikasi DOKU gagal 2. Pembayaran ditandai lunas sebelum dikonfirmasi DOKU 3. Route DOKU mengizinkan panggilan tanpa autentikasi untuk melunasi pembayaran | 1. — 2. — 3. — | 1. Bearer API key dengan fallback HMAC (e9985f3) 2. Cek status DOKU sebelum pelunasan (0b61de7) 3. Celah ditutup (484e593) | 1. 2026-09-12 2. 2026-09-12 3. 2026-09-13
7.e | Pembayaran, Wallet & Koin | Alur | Pengiriman Biteship | Sedang Berjalan | Area & tarif berjalan sejak 12 Sep; fallback Komerce sudah dihapus. Pelacakan otomatis belum ada (diverifikasi 30 Sep). | Dipakai oleh /cart | Sistem | Pencarian tujuan dan tarif kurir. | Area & tarif pengiriman |  | /api/shipping/destination, /api/shipping/calculate | src/lib/biteship.ts; src/lib/komerce.ts | Minggu C | trackBiteshipWaybill tidak dipanggil dari mana pun; tidak ada webhook Biteship dan tidak ada pembuatan pesanan kurir (booking) via API. | 2026-09-12 | 2026-09-12 | [14 empty] | Request tarif kurir ditolak (parameter couriers tidak ada) | — | Parameter ditambahkan (8d3d7fd) | 2026-09-12
7.f | Pembayaran, Wallet & Koin | Halaman Admin | Admin · Transaksi | Quality Check | CMS direstrukturisasi 5 Sep. | https://saloka.id/cms_admin/transactions | Admin dengan izin “transactions” | Riwayat transaksi marketplace dan jasa. | Pesanan | Order | admin.trackTransactionAction | src/app/cms_admin/components/TransactionsTab.tsx | Minggu C |  | 2026-09-05 | 2026-09-05
7.g | Pembayaran, Wallet & Koin | Halaman Admin | Admin · Withdrawal | Quality Check | CMS direstrukturisasi 5 Sep. | https://saloka.id/cms_admin/withdrawals | Admin dengan izin “withdrawals” | Memproses permintaan penarikan dana merchant & affiliate. | Permintaan penarikan | Wallet, WalletTransaction |  | src/app/cms_admin/components/WithdrawalsTab.tsx |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05
7.h | Pembayaran, Wallet & Koin | Halaman Admin | Admin · Koin & Voucher | Quality Check | Angka supply diperbaiki 15 Agu; CMS direstrukturisasi 5 Sep. | https://saloka.id/cms_admin/coins/supply | Admin dengan izin “coins” | Supply koin, pemegang koin, voucher, dan ledger. |  | CoinSystemConfig, CoinSupplyLog, CoinTransaction, CoinVoucher |  | src/app/cms_admin/components/CoinsTab.tsx |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05
7.h.i | Pembayaran, Wallet & Koin | Tab Admin | Supply & Distribusi | Quality Check | Data asli. | https://saloka.id/cms_admin/coins/supply |  | Atur total supply dan distribusikan koin. |  |  | coin.getCoinSupplyConfigAction, updateCoinSupplyAction, distributeCoinFromSupplyAction | [7 empty] | Supply koin beredar/tersedia salah; supply komunitas tidak berkurang saat alokasi | — | Total real-time; pengurangan otomatis (2c93abb, bea6b01) | 2026-08-15
7.h.ii | Pembayaran, Wallet & Koin | Tab Admin | Pemegang Koin | Quality Check | Data asli. | https://saloka.id/cms_admin/coins/holders |  | Siapa saja pemegang koin; suntik koin. |  |  | admin.getAllCoinHoldersAction, injectCoinAction
7.h.iii | Pembayaran, Wallet & Koin | Tab Admin | Voucher | Quality Check | Data asli. | https://saloka.id/cms_admin/coins/voucher |  | Buat dan aktifkan/nonaktifkan voucher koin. |  |  | coin.createCoinVoucherAdmin, toggleCoinVoucherActive
7.h.iv | Pembayaran, Wallet & Koin | Tab Admin | Ledger | Quality Check | Data asli. | https://saloka.id/cms_admin/coins/ledger |  | Log supply koin. |  |  | coin.getCoinSupplyLogsAction
7.i | Pembayaran, Wallet & Koin | Halaman Admin | Admin · Metode Pembayaran | Quality Check | Dibuat 8 Agu; perannya di samping DOKU perlu dikonfirmasi. | https://saloka.id/cms_admin/payment-methods | Admin dengan izin “payment-methods” | Rekening bank manual dan QRIS yang ditawarkan saat checkout. | Metode pembayaran | PaymentMethod | /api/admin/payment-methods | src/app/cms_admin/components/PaymentMethodsTab.tsx |  |  | 2026-08-08 | 2026-09-05
8 | Alat Merchant & Storefront | Fitur | Alat Merchant & Storefront | Quality Check | Dashboard, builder, dan storefront berjalan; kustomisasi storefront hanya tersimpan di browser.
8.a | Alat Merchant & Storefront | Halaman | Dashboard merchant | Quality Check | Diubah 12 Sep (varian produk). | https://saloka.id/merchant/dashboard?tab=overview | Merchant yang tergabung dalam komunitas (Komunitas Induk) | Back office merchant. Tab di bawah. |  | Product, Service, ServiceBooking, Order, OrderTracking, MerchantLevelRequest, User | products.*; services.*; orders.getMerchantOrders, updateOrderTracking, updateShippingLabel; analytics.getMerchantAnalytics; admin.createLevelRequestAction; lms.getCourses; bootcamp.joinBootcampAction; /api/ai/generate | src/app/merchant/dashboard/page.tsx |  |  | 2026-05-30 | 2026-09-12
8.a.i | Alat Merchant & Storefront | Tab | Ringkasan Toko | Quality Check | Bagian dari Dashboard merchant (diubah 12 Sep). | https://saloka.id/merchant/dashboard?tab=overview | Merchant | Ringkasan toko. |  |  |  | src/app/merchant/dashboard/page.tsx |  |  | 2026-05-30 | 2026-09-12
8.a.ii | Alat Merchant & Storefront | Tab | Katalog Produk | Quality Check | Bagian dari Dashboard merchant (diubah 12 Sep). | https://saloka.id/merchant/dashboard?tab=catalog | Merchant | Edit/hapus produk; pengaturan affiliate untuk semua produk. |  |  |  | src/app/merchant/dashboard/page.tsx |  |  | 2026-05-30 | 2026-09-12
8.a.iii | Alat Merchant & Storefront | Tab | Tambah Produk | Quality Check | Bagian dari Dashboard merchant (diubah 12 Sep). | https://saloka.id/merchant/dashboard?tab=add | Merchant | Buat produk dengan varian dan deskripsi yang ditulis AI. |  |  |  | src/app/merchant/dashboard/page.tsx |  |  | 2026-05-30 | 2026-09-12
8.a.iv | Alat Merchant & Storefront | Tab | Layanan Jasa | Quality Check | Bagian dari Dashboard merchant (diubah 12 Sep). | https://saloka.id/merchant/dashboard?tab=services | Merchant | Buat/edit jasa dan ketersediaannya. |  |  |  | src/app/merchant/dashboard/page.tsx |  |  | 2026-05-30 | 2026-09-12
8.a.v | Alat Merchant & Storefront | Tab | Booking Jasa | Quality Check | Bagian dari Dashboard merchant (diubah 12 Sep). | https://saloka.id/merchant/dashboard?tab=bookings | Merchant | Booking jasa yang masuk; terima/tolak. |  |  |  | src/app/merchant/dashboard/page.tsx |  |  | 2026-05-30 | 2026-09-12
8.a.vi | Alat Merchant & Storefront | Tab | Pesanan Masuk | Quality Check | Bagian dari Dashboard merchant (diubah 12 Sep). | https://saloka.id/merchant/dashboard?tab=orders | Merchant | Pesanan yang masuk; update pelacakan dan label pengiriman. |  |  |  | src/app/merchant/dashboard/page.tsx |  | Pelacakan diperbarui manual; belum ada sinkronisasi kurir. | 2026-05-30 | 2026-09-12
8.a.vii | Alat Merchant & Storefront | Tab | Analitik Bisnis | Quality Check | Bagian dari Dashboard merchant (diubah 12 Sep). | https://saloka.id/merchant/dashboard?tab=analytics | Merchant | Analitik penjualan dan produk. |  |  |  | src/app/merchant/dashboard/page.tsx |  |  | 2026-05-30 | 2026-09-12
8.a.viii | Alat Merchant & Storefront | Tab | Daftar Halaman & Domain | Quality Check | Bagian dari Dashboard merchant (diubah 12 Sep). | https://saloka.id/merchant/dashboard?tab=pages | Merchant | Landing page dan subdomain toko. |  |  |  | src/app/merchant/dashboard/page.tsx |  |  | 2026-05-30 | 2026-09-12
8.a.ix | Alat Merchant & Storefront | Tab | Kustomisasi Storefront | Sedang Berjalan | Pengaturan tidak disimpan ke database. | https://saloka.id/merchant/dashboard?tab=customization | Merchant | Tema, tata letak, banner, dan bagian-bagian storefront. |  |  |  | src/app/merchant/dashboard/page.tsx |  | Disimpan di localStorage browser (storefront_theme, _layout, _banner…) — tidak tersinkron antar perangkat. | 2026-05-30 | 2026-09-12
8.a.x | Alat Merchant & Storefront | Tab | LMS Academy | Quality Check | Bagian dari Dashboard merchant (diubah 12 Sep). | https://saloka.id/merchant/dashboard?tab=academy | Merchant | Kursus dan pendaftaran bootcamp untuk merchant. |  |  |  | src/app/merchant/dashboard/page.tsx |  |  | 2026-05-30 | 2026-09-12
8.a.xi | Alat Merchant & Storefront | Tab | Leveling Area (L1–L4) | Quality Check | Bagian dari Dashboard merchant (diubah 12 Sep). | https://saloka.id/merchant/dashboard?tab=leveling | Merchant | Mengajukan kenaikan level usaha. |  |  |  | src/app/merchant/dashboard/page.tsx |  |  | 2026-05-30 | 2026-09-12
8.b | Alat Merchant & Storefront | Halaman | Builder landing page | Quality Check | Dibuat ramah mobile 1 Sep. | https://saloka.id/merchant/builder/[page-id] | Merchant | Membangun landing page dari bagian-bagian (video, produk unggulan, jasa), copy dari AI, upload gambar. | Bagian & konten halaman | User, Product, Service | auth (simpan landing page); /api/ai/generate; /api/upload, /api/upload/presigned (S3) | src/app/merchant/builder/[pageId]/page.tsx |  |  | 2026-06-09 | 2026-09-01 | [10 empty] | Builder landing page tidak bisa dipakai di mobile | — | Navigasi bawah untuk mobile ditambahkan (97ceda2) | 2026-09-01
8.c | Alat Merchant & Storefront | Halaman | Storefront merchant (subdomain) | Selesai | Stabil sejak 28 Agu. | https://[subdomain].saloka.id | Semua orang | Situs milik merchant di subdomain sendiri (secara internal disajikan dari /merchant/[slug]). | Profil merchant, landing page, produk | User | DataStore.findUserBySubdomain | src/app/merchant/[slug]/page.tsx; src/proxy.ts; src/app/components/LandingPageRenderer.tsx |  |  | 2026-06-13 | 2026-08-28 |  |  | Domain rev./preprod. dianggap toko merchant (404) | — | Subdomain sistem dicadangkan (53b9218, 12d7255) | 2026-07-22
8.d | Alat Merchant & Storefront | Halaman | Halaman kustom storefront | Selesai | Stabil sejak 28 Agu. | https://[subdomain].saloka.id/[page-slug] | Semua orang | Halaman tambahan yang dibuat merchant dengan builder. | Konten halaman | User | DataStore.findUserBySubdomain | src/app/merchant/[slug]/[pageSlug]/page.tsx |  |  | 2026-06-09 | 2026-08-28
8.e | Alat Merchant & Storefront | Halaman | Route alias / lama | Selesai | Redirect atau duplikat dari route storefront. | https://saloka.id/store/[merchant-id] → /profile; /store/[merchant-id]/[page-slug]; /store/by-subdomain/[subdomain]; /setup-landing → /merchant/dashboard | Semua orang | URL lama tetap berfungsi. |  |  |  | src/app/store/[merchantId]/page.tsx |  | Duplikat route storefront — kandidat untuk dihapus. | 2026-06-09 | 2026-06-09
8.f | Alat Merchant & Storefront | Halaman Admin | Admin · Merchant | Quality Check | CMS direstrukturisasi 5 Sep. | https://saloka.id/cms_admin/merchants/verifikasi | Admin dengan izin “merchants” | Menyetujui merchant baru (Verifikasi Baru) dan kenaikan level (Kenaikan Level). | Akun merchant, pengajuan level | User, MerchantLevelRequest | admin.getLevelRequestsAction, approveLevelRequestAction, rejectLevelRequestAction | src/app/cms_admin/components/MerchantVerificationTab.tsx; src/app/cms_admin/components/MerchantLevelTab.tsx |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05
9 | Affiliate | Fitur | Affiliate | Quality Check | Portal berjalan; beberapa sistem referral masih terpisah; ada tombol data demo di CMS.
9.a | Affiliate | Halaman | Portal affiliate | Quality Check | Diubah 6 Sep. | https://saloka.id/affiliate?tab=dashboard | Akun affiliate | Tab: Dashboard (pendapatan + simulator komisi), Cari Barang Affiliate, Link Kustom, Downline Jaringan, Leaderboard, Pusat Upgrade, LMS Academy. | Link, klik, downline, komisi, leaderboard | AffiliateReferral, User, Wallet, WalletTransaction, Product, Course, Progress | affiliate-extra.createCustomAffiliateLink, getCustomAffiliateLinks, upgradeMembershipAccess, getAffiliateLeaderboard, getAffiliateDownline; wallet-affiliate.getAffiliateStats; lms.* | src/app/affiliate/page.tsx |  | Sekitar 5 sistem referral/komisi terpisah belum disatukan (Phase 6). | 2026-05-30 | 2026-09-06
9.b | Affiliate | Halaman Admin | Admin · Monitor Affiliate | Quality Check | Data asli, ditambah generator data demo. | https://saloka.id/cms_admin/affiliates | Admin dengan izin “affiliates” | Memantau jaringan affiliate dan komisi multi-tier. | Affiliate & referral | User, AffiliateReferral | admin.generateDummyAffiliatesAction | src/app/cms_admin/components/AffiliatesTab.tsx |  | Tombol “buat 10 akun dummy” membuat pengguna palsu — sembunyikan sebelum peluncuran. | 2026-09-05 | 2026-09-05
10 | Academy (LMS) | Fitur | Academy (LMS) | Quality Check | Sertifikat & CMS kursus dirilis 6 Sep; pekerjaan navigasi/caching Minggu D belum dimulai.
10.a | Academy (LMS) | Halaman | Katalog Academy | Quality Check | Diubah 6 Sep. | https://saloka.id/academy | Semua orang | Katalog kursus. | Kursus | Course | lms.getCourses | src/app/academy/page.tsx | Minggu D (21–27 Sep) |  | 2026-05-30 | 2026-09-06
10.b | Academy (LMS) | Halaman | Pemutar kursus | Quality Check | Aturan video & sertifikat ditambahkan 6 Sep. | https://saloka.id/academy/course/[course-id] | Pengguna yang sudah login (kursus berbayar perlu dibeli) | Pemutar materi YouTube, aturan progres menonton, beli kursus dengan wallet, sertifikat setelah selesai. | Materi, progres menonton, pembelian, sertifikat | Course, Lesson, Progress, Certificate, Wallet, WalletTransaction | lms.getCourseById, getUserProgress, saveWatchProgress, purchaseCourseAction, getUserCertificates | src/app/academy/course/[id]/page.tsx; src/app/academy/course/[id]/LessonViewer.tsx; src/lib/lms-rules.ts | Minggu D | UX navigasi kursus dan caching halaman masih ada di roadmap. | 2026-05-30 | 2026-09-06
10.c | Academy (LMS) | Halaman | Verifikasi sertifikat | Quality Check | Dibuat 6 Sep. | https://saloka.id/certificate/[serial] | Semua orang | Memverifikasi dan mencetak sertifikat kursus. | Sertifikat & template | Certificate, CertificateTemplate | DataStore.findCertificateBySerial, getDefaultCertificateTemplate | src/app/certificate/[serial]/page.tsx | Minggu D |  | 2026-09-06 | 2026-09-06
10.d | Academy (LMS) | Halaman Admin | Admin · LMS / Akademi | Quality Check | Dibuat 6 Sep. | https://saloka.id/cms_admin/academy/kursus | Admin dengan izin “academy” | Kelola kursus, materi, dan template sertifikat. | Kursus, materi, template, progres | Course, Lesson, CertificateTemplate, Progress |  | src/app/cms_admin/components/AcademyTab.tsx | Minggu D |  | 2026-09-05 | 2026-09-06
10.d.i | Academy (LMS) | Tab Admin | Kursus | Quality Check | Dibuat 6 Sep. | https://saloka.id/cms_admin/academy/kursus |  | Buat/edit/publikasikan kursus, modul, dan materi (cek durasi YouTube). |  |  | admin.addCourseAction, updateCourseAction, setCoursePublishedAction, addLessonAction, fetchYouTubeDurationAction | [7 empty] | Upload file materi crash (batas 4,5 MB Vercel) | — | Input URL video, batas 3,5 MB, upload langsung ke S3 (4341efb, c6d147d) | 2026-08-12
10.d.ii | Academy (LMS) | Tab Admin | Sertifikat | Quality Check | Dibuat 6 Sep. | https://saloka.id/cms_admin/academy/sertifikat |  | Template sertifikat. |  |  | admin.add/update/deleteCertificateTemplateAction | src/app/cms_admin/components/SertifikatTab.tsx |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06
11 | Chat & Layanan Pelanggan (CS) | Fitur | Chat & Layanan Pelanggan (CS) | Quality Check | Chat stabil; meja bantuan CS dipindahkan ke CMS 5 Sep.
11.a | Chat & Layanan Pelanggan (CS) | Halaman | Chat | Selesai | Stabil sejak 29 Agu. | https://saloka.id/chat | Pengguna yang sudah login | Chat pembeli–penjual dengan upload gambar; diperbarui dengan polling. | Ruang chat & pesan | ChatRoom, ChatMessage | chat.startChatWithSeller, getChatHistory, sendChat, getMyConversations, markChatAsReadAction; /api/upload | src/app/chat/page.tsx |  |  | 2026-06-27 | 2026-08-29
11.b | Chat & Layanan Pelanggan (CS) | Komponen | Chat bantuan mengambang | Selesai | Tidak ditemukan masalah terbuka. | Tombol mengambang di halaman situs | Semua orang | Pengguna bisa membuka tiket bantuan. | Tiket bantuan | SupportTicket, SupportMessage | cs.createTicketAction | src/components/FloatingChat.tsx |  |  | 2026-05-30 | 2026-08-29
11.c | Chat & Layanan Pelanggan (CS) | Halaman | Meja bantuan CS | Quality Check | Diubah 5 Sep. | https://saloka.id/cs | Staf customer service & admin | Antrian tiket, penugasan, balas, eskalasi, selesaikan, analitik CS. | Tiket & pesan | SupportTicket, SupportMessage, User | cs.*; /api/cs/ticket-status | src/app/cs/CsDashboardClient.tsx |  |  | 2026-05-30 | 2026-09-05
11.d | Chat & Layanan Pelanggan (CS) | Halaman Admin | Admin · Tiket CS | Quality Check | Menyematkan meja bantuan CS (5 Sep). | https://saloka.id/cms_admin/support | Admin dengan izin “support” | Meja bantuan CS di dalam CMS admin. |  |  |  | src/app/cms_admin/[menu]/[[...tab]]/page.tsx |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-13
12 | Admin CMS (Platform) | Fitur | Admin CMS (Platform) | Quality Check | Direstrukturisasi 5 Sep (standar URL, RBAC, navigasi lebih cepat).
12.a | Admin CMS (Platform) | Halaman Admin | Shell admin & kontrol akses | Quality Check | Direstrukturisasi 5 Sep. | https://saloka.id/cms_admin | Admin (izin per menu); Super Admin melihat semuanya | Sidebar dengan 7 kategori, izin per menu (RBAC), ekspor CSV; /cms_admin dialihkan ke Overview. |  | User |  | src/app/cms_admin/nav.config.ts; src/app/cms_admin/rbac.ts; src/app/cms_admin/components/AdminShell.tsx |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-13 | [10 empty] | Setiap klik menu admin lambat (query berulang per komunitas) | — | Query berulang dihapus (c0ef727) | 2026-09-05
12.b | Admin CMS (Platform) | Halaman Admin | Dashboard Overview | Quality Check | CMS direstrukturisasi 5 Sep. | https://saloka.id/cms_admin/overview | Admin | Ringkasan performa dan grafik platform. | Pengguna, produk, pesanan | User, Product, Order |  | src/app/cms_admin/components/OverviewTab.tsx |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05
12.c | Admin CMS (Platform) | Halaman Admin | Kelola User | Quality Check | CMS direstrukturisasi 5 Sep. | https://saloka.id/cms_admin/users | Admin dengan izin “users” | Daftar pengguna, ubah peran/level, alamat IP, nomor HP; buat/hapus pengguna. | Pengguna | User | admin.updateUserRoleAndLevelAction, createUserAction, deleteUserAction | src/app/cms_admin/components/UsersTab.tsx |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-13 | [6 empty] | Lokasi IP login tampil salah | — | Geolokasi IP diperbaiki (83fe4cb) | 2026-08-29
12.d | Admin CMS (Platform) | Halaman Admin | Admin & Hak Akses | Quality Check | Update Super Admin 5 Sep. | https://saloka.id/cms_admin/admins | Super Admin | Kelola staf admin dan izin modul mereka. | Akun admin & izin | User | admin.getAdminsAction, createAdminAction, updateAdminAction, deleteAdminAction, updateAdminPermissionsAction | src/app/cms_admin/components/AdminsTab.tsx |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-13 |  |  | Super Admin kehilangan izin dan menu sidebar | — | Izin penuh & sidebar untuk Super Admin (4bddf89, d9426e9, 90ba5b8) | 2026-08-15
12.e | Admin CMS (Platform) | Halaman Admin | Konten & Promosi | Quality Check | CMS direstrukturisasi 5 Sep. | https://saloka.id/cms_admin/content/banner | Admin dengan izin “content” | Carousel banner halaman utama (Banner Landing) dan pengumuman platform (Pengumuman). | Banner, pengumuman | LandingBanner, Announcement | landing.*; announcements.* | src/app/cms_admin/components/ContentBannerTab.tsx; src/app/cms_admin/components/AnnouncementsTab.tsx |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05
12.f | Admin CMS (Platform) | Halaman Admin | Audit Log | Quality Check | Dibangun ulang 9 Sep (kontrol ISO 27001). | https://saloka.id/cms_admin/audit/semua | Admin dengan izin “audit” | Catatan aktivitas admin dan anggota (tab: Semua, Member, Admin); log lama dihapus setiap hari. | Entri audit | AuditLog | audit.getAuditLogsAction; /api/cron/purge-audit-logs (harian) | src/app/cms_admin/components/AuditLogTab.tsx; src/lib/audit-log.ts | Jalur paralel: ISO 27001 |  | 2026-09-05 | 2026-09-09
13 | Halaman Legal | Fitur | Halaman Legal | Quality Check | Teks masih menyebut Midtrans sebagai payment gateway.
13.a | Halaman Legal | Halaman | Kebijakan Privasi | Quality Check | Teks perlu diperbarui untuk DOKU. | https://saloka.id/privacy | Semua orang | Kebijakan privasi. |  |  |  | src/app/privacy/page.tsx |  | Menyebut Midtrans sebagai payment gateway; seharusnya DOKU (dan Biteship untuk data pengiriman). | 2026-05-30 | 2026-06-13
13.b | Halaman Legal | Halaman | Syarat & Ketentuan | Quality Check | Teks perlu diperbarui untuk DOKU. | https://saloka.id/terms | Semua orang | Syarat layanan. |  |  |  | src/app/terms/page.tsx |  | Menyebut Midtrans sebagai payment gateway; seharusnya DOKU. | 2026-05-30 | 2026-06-13

## Panduan
Cara membaca workbook ini
Satu baris untuk setiap fitur (hijau), halaman, tab, layar admin (CMS), alur di balik layar, atau komponen di seluruh situs saloka.id. Disusun dari repository kode pada 13 Sep 2026.
Gunakan filter di baris 2 sheet “Pelacak Fitur” (misalnya filter Fitur atau Status), atau tombol +/− di sisi kiri untuk menutup/membuka halaman dan tab.
Status (dropdown di kolom E)
Selesai — dibangun dengan data asli, tidak ditemukan kekurangan di kode, tidak ada perbaikan dalam 2 minggu terakhir.
Quality Check — dibangun dengan data asli, tetapi baru diubah/diperbaiki atau masih menunggu persetujuan QA.
Sedang Berjalan — baru sebagian dibangun, memakai data mock/contoh, atau masih ada bagian yang kurang.
Belum Dimulai — hanya ada layar placeholder (misalnya “Segera Hadir”).
Status disimpulkan dari kode, riwayat commit, roadmap September 2026, dan catatan progres mingguan — bukan dari pengujian langsung di situs. Mohon ditinjau, dengan melihat kolom “Alasan status”.
Level
Fitur → Halaman / Halaman Admin / Alur / Komponen → Tab / Tab Admin. Alur = proses di balik layar tanpa halaman sendiri (misalnya pembayaran DOKU). Komponen = elemen yang tampil di seluruh situs (misalnya kolom pencarian).
Baris Komunitas menyebutkan tipe komunitas (Perkumpulan atau Koperasi) serta tier atau template yang berlaku di kolom “Siapa yang bisa akses”.
Link
Link yang mengandung [kurung siku] perlu diisi ID asli, misalnya ganti [community-id] dengan id komunitas yang sebenarnya. Hanya link tanpa kurung siku yang bisa diklik.
Iterasi (bug ditemukan → perbaikan)
Iterasi 1 — s.d. 22 Agu 2026 (hanya perbaikan besar) · Iterasi 2 — 23–31 Agu · Iterasi 3 — 1–6 Sep (Minggu A) · Iterasi 4 — 7–13 Sep (Minggu B).
Beberapa bug dalam satu sel diberi nomor; nomor yang sama di kolom Bug ditemukan / Tanggal ditemukan / Perbaikan / Tanggal perbaikan merujuk ke bug yang sama. Kode singkat dalam kurung adalah ID commit untuk developer.
“—” di Tanggal ditemukan = tidak tercatat (riwayat hanya mencatat kapan perbaikan dibuat). “Sedang dikerjakan (belum di-commit)” = perbaikan sudah ada tetapi belum disimpan ke repository.
Perbaikan kecil seperti error build, salah ketik, dan penyesuaian desain murni tidak dicantumkan.
Untuk memulai Iterasi 5: salin 4 kolom iterasi terakhir ke kanan, ganti judulnya, lalu mulai sekarang catat tanggal ditemukan dan tanggal perbaikan.
Kolom lainnya
PIC dan Target tanggal sengaja dikosongkan untuk diisi PM. Kolom Tabel database, Server action & API endpoint, dan File kode utama ditujukan untuk developer dan bisa disembunyikan untuk tampilan eksekutif.
“Phase 6” merujuk pada pekerjaan komunitas yang ditunda (pencairan pinjaman, transfer SHU ke wallet, penagihan tier, dll.) yang tercantum di PHASE6_TODO.md.