## Slide 1
Weekly Progress Update
Minggu A–E (1–30 Sep 2026) vs. Roadmap September 2026
Disusun 9 Sep, diperbarui 30 September 2026 — berdasarkan git history & verifikasi kode teras_umkm
🎉 Kabar baik: DOKU live sejak 16 Sep — satu-satunya gateway pembayaran

## Slide 2
BAGIAN 1
Rekap Minggu A–E (1–30 Sep 2026) vs. Target Roadmap

## Slide 3
Finalisasi Snackbox
Target Minggu A (selesai 6 Sep) — Snackbox v1 tayang, checkout/keranjang/pencarian sepenuhnya QA.
MAJU / SEBAGIAN
Sudah tercapai
✓ Pencarian kelurahan nasional + deteksi lokasi GPS/IP otomatis
✓ Perombakan halaman, cart, kartu produk, header (commit 49c0d07, 9 Sep)
✓ Checkout Snackbox digabung ke pipeline pesanan Marketplace
✓ Admin Mitra & Produk Snackbox memakai data asli
Belum tercapai
✗ Order History, Coverage, dan Payout Mitra admin masih mock
✗ QA slider bagi hasil 15–20% & pencarian kategori merchant; bug bash
✗ Pernyataan rilis resmi "Snackbox v1"
Sisi pelanggan berjalan, tapi payout mitra hardcoded (tidak memindahkan uang) dan coverage hanya di localStorage — v1 belum bisa dinyatakan selesai.

## Slide 4
Finalisasi Sistem Komunitas
Target Minggu B (7–13 Sep) — 11 modul QA mobile & performa, lalu feature-freeze.
MAJU / SEBAGIAN
Sudah tercapai
✓ 7 dari 17 modul nyata (Diskusi, Aktivitas, Event, Galeri, Produk, Marketplace, Pengumuman)
✓ Kas Komunitas/Koperasi, ledger platform, penarikan Kas via Finance Admin (16 Sep)
✓ Iuran join via DOKU; payout referral multi-tier diperbaiki; audit siklus referral
✓ Feature Control kill switch; badge & template modul satu sumber; pengalih komunitas
Belum tercapai
✗ 10 modul masih "Segera Hadir" (Business Matching, Pelatihan, Mentor, Kelas, Kompetisi, dll.)
✗ QA mobile menyeluruh & sign-off / feature-freeze resmi
✗ Phase 6: pencairan pinjaman, SHU → wallet otomatis, penagihan tier
10 modul placeholder adalah inti template Business, Education, dan Culinary — perlu dibangun atau disembunyikan lewat Feature Control.

## Slide 5
Integrasi Pembayaran & Pengiriman
Target Minggu C (14–20 Sep) — payment gateway pesanan, pelacakan kurir, sinkronisasi status menyeluruh.
MAJU / SEBAGIAN
Sudah tercapai
✓ DOKU live sejak 16 Sep — satu-satunya gateway; kode Midtrans & Komerce sudah dihapus
✓ Webhook DOKU diverifikasi RSA-SHA256; cek status langsung; idempotensi orderId
✓ Route checkout/verify/notification (/api/doku & /api/payment) + batas min/maks deposit
✓ Biteship: pencarian area & tarif ongkir; payout pesanan saat selesai
✓ Suite QA otomatis lintas peran (qa_full_suite.ts, 85 assertion)
Belum tercapai
✗ Sinkronisasi status kurir: trackBiteshipWaybill belum dipanggil; tracking manual oleh merchant
✗ Booking kurir via API & rekonsiliasi settlement DOKU terjadwal
✗ Uji siklus pesanan end-to-end; bug: nomor WA hardcoded di notifikasi pesanan
Pembayaran matang (live), tetapi pengiriman belum otomatis — Definisi Selesai Minggu C (status sinkron otomatis) belum tercapai.

## Slide 6
Peningkatan LMS
Target Minggu D (21–27 Sep) — navigasi, pelacakan progres, sertifikat, dan alat admin.
HAMPIR SELESAI
Sudah tercapai
✓ Progres server-side, penguncian modul, sertifikat otomatis, CMS kursus, cache lms:*
Belum tercapai
✗ Review UX navigasi kursus & modul (subjektif — perlu uji manual)
✗ Ukur performa halaman LMS di produksi (cache sudah ada)
Target Minggu D (progres, sertifikat, alat admin) tercapai; sisa hanya review UX.

## Slide 7
Jalur Paralel (berjalan sepanjang bulan)
Kepatuhan Pajak Indonesia
Belum ada progres — skema hanya punya Community.nomorNpwp; tidak ada field PPN/e-Faktur pada Order/invoice maupun ekspor pelaporan.
BELUM TERCAPAI
Inisiasi ISO 27001
Kontrol teknis Gap Analysis 9 Sep sebagian besar tertutup. Terbuka: npm audit 28 high, CSP report-only, dokumen ISMS (risk register, SoA, kebijakan, PIC).
SEBAGIAN
Peningkatan Sistem Verifikasi
Alur Didit lengkap & diamankan (simulasi non-produksi, log tanpa PII). Sisa: stub submitKycAction lama & audit titik kegagalan.
TERCAPAI

## Slide 8
Ringkasan Status
Inisiatif | Target Minggu Ini | Status 30 Sep
Snackbox v1 | Minggu A (selesai 6 Sep) | Sisi pelanggan jalan; Order/Coverage/Payout admin masih mock; belum rilis v1
Sistem Komunitas | Minggu B (s.d. 13 Sep) | 7 dari 17 modul nyata; 10 "Segera Hadir"; QA mobile & freeze belum
Pembayaran & Pengiriman | Minggu C | DOKU live; pelacakan kurir & rekonsiliasi belum tersambung
LMS | Minggu D | Progres, sertifikat, CMS, cache rilis; tinggal review UX
Pajak | Berjalan sepanjang bulan | Belum ada progres
ISO 27001 | Berjalan sepanjang bulan | Kontrol teknis sebagian besar tertutup; dokumen ISMS belum
Verifikasi | Berjalan sepanjang bulan | Alur Didit stabil & diamankan

## Slide 9
Kabar Baik & Risiko Utama
🎉 DOKU live sejak 16 Sep sebagai satu-satunya gateway — pembayaran komunitas, wallet, dan koin sudah berjalan.
Belum ada dari 7 target September yang memenuhi Definisi Selesai penuh — Snackbox v1 (prioritas #1) belum dirilis.
Risiko Oktober: 10 modul komunitas placeholder, pelacakan kurir manual, Pajak belum dimulai, dokumen ISMS belum ada, plus bug nomor WA hardcoded di notifikasi pesanan.