## Slide 1
Weekly Progress Update
Minggu A–B (1–12 Sep 2026) vs. Roadmap September 2026
Disusun 9 Sep, diperbarui 12 September 2026 — berdasarkan git history repo teras_umkm
🎉 Kabar baik: DOKU telah menyetujui aplikasi merchant kita

## Slide 2
BAGIAN 1
Rekap Minggu A–B (1–12 Sep 2026) vs. Target Roadmap

## Slide 3
Finalisasi Snackbox
Target Minggu A (selesai 6 Sep) — Snackbox v1 tayang, checkout/keranjang/pencarian sepenuhnya QA.
MAJU / SEBAGIAN
Sudah tercapai
✓ Pencarian kelurahan nasional + deteksi lokasi GPS/IP otomatis
✓ Commit 49c0d07 (9 Sep): perombakan besar halaman, cart, product card, category tabs, header, context
✓ Data dummy mock-snackbox.ts dipangkas signifikan (378 baris)
✓ Deteksi ulang lokasi otomatis (re-deteksi GPS/IP saat pengguna berpindah)
Belum tercapai
✗ QA khusus slider bagi hasil 15–20% dan pencarian kategori merchant
✗ Bug bash menyeluruh yang terdokumentasi
✗ Pernyataan rilis resmi "Snackbox v1"
Perombakan besar sudah ter-commit — progres nyata, tapi belum bisa disebut v1 selesai.

## Slide 4
Finalisasi Sistem Komunitas
Target Minggu B (7–13 Sep) — 11 modul QA mobile & performa, lalu feature-freeze.
MAJU / SEBAGIAN
Sudah tercapai
✓ Harga/badge berbayar, persistensi diskusi/galeri/produk, restrukturisasi CMS admin (Minggu A)
✓ Hotfix payout referral multi-tier: bug mode NOMINAL salah hitung + kebocoran dana ke fallback hardcode
✓ Self-check test baru: referral-payout.test.ts
✓ Perbaikan terhubung di shu-calculator, community-referral, wallet, dan UI komunitas terkait
✓ Skema Prisma baru: referrerId per-komunitas, commissionMethod, isRecruitmentLocked, orderId unik (anti double-credit)
✓ Konsolidasi single-source-of-truth: community-badge.ts & community-templates.ts
✓ Fitur baru: CommunityNavLink + CommunityPickerModal — pengalih cepat antar komunitas
Belum tercapai
✗ QA menyeluruh mobile untuk seluruh 11 modul
✗ Sign-off & feature-freeze resmi
Hotfix keuangan (referral & SHU), skema baru, dan konsolidasi badge/template penting untuk integritas data sebelum feature-freeze — masih di working tree, belum di-commit.

## Slide 5
Integrasi Pembayaran & Pengiriman
Target Minggu C (14–20 Sep) — payment gateway pesanan, pelacakan kurir, sinkronisasi status menyeluruh.
MAJU / SEBAGIAN
Sudah tercapai
✓ DOKU menyetujui aplikasi merchant kita (akun tersedia, verifikasi produksi menyusul)
✓ payment-gateway.ts: lapisan abstraksi vendor-agnostic DOKU + Midtrans
✓ doku.ts: klien DOKU dengan signature HMAC-SHA256 resmi
✓ payment-purposes.ts: logika checkout JOIN_FEE / SAVINGS / COIN_TOPUP, independen dari vendor
✓ Menukar gateway aktif = 1 env var (PAYMENT_GATEWAY_PRIMARY), tanpa ubah route/UI
✓ Route API lengkap (400 baris): checkout+verify untuk /api/payment & /api/doku, dengan idempotensi orderId anti double-credit
Belum tercapai
✗ Sinkronisasi status pelacakan kurir/pengiriman
✗ Pipeline status pesanan → pembayaran → pengiriman untuk checkout marketplace utama
✗ Rekonsiliasi webhook DOKU end-to-end di produksi
Mulai lebih awal dari jadwal berkat persetujuan DOKU; route checkout/verify kini terimplementasi penuh dengan idempotensi. Gateway ini baru menutup join-fee/savings/coin-topup, belum checkout pesanan produk. Belum di-commit.

## Slide 6
Peningkatan LMS
Target Minggu D (21–27 Sep) — navigasi, pelacakan progres, sertifikat, dan alat admin.
MAJU / SEBAGIAN
Sudah tercapai
✓ Sertifikat penyelesaian, aturan video LMS, dan manajemen kursus CMS dirilis
Belum tercapai
✗ Peningkatan UX navigasi kursus dan modul
✗ Optimasi performa dan caching pada halaman LMS
Tidak ada perubahan baru minggu ini di luar yang sudah dilaporkan sebelumnya.

## Slide 7
Jalur Paralel (berjalan sepanjang bulan)
Kepatuhan Pajak Indonesia
Belum ada progres — tidak ditemukan commit terkait field pajak, invoice PPN/e-Faktur, atau draf pelaporan.
BELUM TERCAPAI
Inisiasi ISO 27001
Fondasi teknis kini RESMI TER-COMMIT (49c0d07): audit log, auth guards, rate limiting, hashing password bcrypt, penghapusan file upload aman, cron purge audit log. Gap assessment formal & kebijakan tertulis masih belum ada.
TERCAPAI
Peningkatan Sistem Verifikasi
Perbaikan pada auth.ts, webhook Didit, dan route status/simulasi KYC kini SUDAH TER-COMMIT (49c0d07) — bukan lagi perubahan yang belum tersimpan.
TERCAPAI

## Slide 8
Ringkasan Status
Inisiatif | Target Minggu Ini | Status
Snackbox v1 | Minggu A (selesai 6 Sep) | Perombakan besar ter-commit, belum rilis v1 resmi
Sistem Komunitas | Minggu B (s.d. 13 Sep) | Maju pesat + hotfix payout referral, skema referrer/idempotensi baru, konsolidasi badge/template; QA & freeze belum
Pembayaran & Pengiriman | Minggu C | Mulai lebih awal — route checkout/verify DOKU & Midtrans lengkap dengan idempotensi; shipping belum
LMS | Minggu D | Mulai lebih awal (sertifikat & CMS kursus rilis)
Pajak | Berjalan sepanjang bulan | Belum ada progres
ISO 27001 | Berjalan sepanjang bulan | Kontrol teknis ter-commit; gap assessment formal belum
Verifikasi | Berjalan sepanjang bulan | Perbaikan reliabilitas ter-commit

## Slide 9
Kabar Baik & Risiko Utama
🎉 DOKU menyetujui aplikasi merchant kita — membuka jalur produksi payment gateway kedua begitu verifikasi akun selesai.
Snackbox v1 — prioritas #1 roadmap — masih belum dinyatakan selesai meski sudah dirombak signifikan.
Working tree menumpuk pekerjaan besar belum di-commit selama 3 hari: route pembayaran (DOKU/Midtrans) dengan idempotensi, hotfix payout referral, perubahan skema Prisma, dan konsolidasi badge/template komunitas — prioritaskan review & commit sebelum menumpuk risiko konflik atau kehilangan pekerjaan.