## Slide 1
SALOKA· UPDATE
Roadmap September 2026
Rekap Mingguan (25–31 Agustus 2026) & Linimasa Pengembangan Bulanan
Disusun 1 September 2026
Snackbox
Komunitas
Pembayaran
LMS

## Slide 2
BAGIAN 1 — REKAP MINGGUAN (25–31 AGUSTUS)
Sistem Komunitas
Merilis CRUD lengkap (tambah, ubah, hapus, detail) di seluruh 11 modul komunitas
Menambahkan toggle pemisahan produk resmi vs. produk anggota di editor landing page
Membangun forum diskusi dinamis: visibilitas lintas pengguna, suka, komentar, dan notifikasi dalam aplikasi
Menghadirkan dashboard yang responsif penuh di mobile — tab horizontal, carousel, dan feed satu kolom
Mendesain ulang widget "Komunitas & Role Saya"; memperbaiki gestur carousel di mobile
Performa: caching SWR di client, cacheWrap di server, pengambilan data paralel, dan skeleton loading
02
SALOKA

## Slide 3
BAGIAN 1 — REKAP MINGGUAN (25–31 AGUSTUS)
Snackbox
Menerapkan alur pencarian produk berdasarkan kelurahan
Membangun drawer keranjang box dan alur checkout lengkap
Menambahkan pencarian kategori merchant dengan slider bagi hasil 15–20%
Menyatukan alur keranjang antara Snackbox dan marketplace utama
Menyelaraskan design system, tipografi, dan tata letak kartu dengan marketplace
03
SALOKA

## Slide 4
BAGIAN 1 — REKAP MINGGUAN (25–31 AGUSTUS)
Platform & Infrastruktur
Menambahkan lapisan cache Redis, format gambar WebP, dan skeleton pagination
Memperbaiki geolokasi IP saat login dan ikon autentikasi Google yang rusak
Merilis pencarian instan di navbar dengan autocomplete + fallback rekomendasi
Merefaktor data store: memisahkan seed data, menambahkan wrapper fallback/mutation-fallback
Menerapkan aturan lean-engineering (mode "Ponytail") dan melakukan pembersihan codebase
04
SALOKA

## Slide 5
BAGIAN 2 — ROADMAP SEPTEMBER 2026
7 Target Bulan Ini
Finalisasi Snackbox
Menutup kekurangan yang tersisa dan merilis versi v1 yang stabil.
Finalisasi Sistem Komunitas
Membekukan fitur di seluruh 11 modul untuk peluncuran.
Integrasi Pembayaran & Pengiriman
Menghubungkan payment gateway dan pelacakan kurir secara menyeluruh.
Peningkatan LMS
Meningkatkan navigasi, pelacakan progres, dan alat admin.
Kepatuhan Pajak Indonesia
Menyesuaikan invoicing dan pelaporan dengan aturan PPN / e-Faktur.
Inisiasi ISO 27001
Memulai gap assessment dan penyusunan kebijakan keamanan informasi.
Peningkatan Sistem Verifikasi
Mengaudit dan memperbaiki celah keandalan pada alur verifikasi.
05
SALOKA

## Slide 6
BAGIAN 2 — ROADMAP SEPTEMBER 2026
Prioritisasi
FOKUS UTAMA — BERURUTAN
1
Snackbox
Paling dekat dengan penyelesaian — membuka kanal penghasil pendapatan lebih dulu.
2
Sistem Komunitas
Cakupan terbesar yang dirilis minggu ini; selesaikan sebelum lingkupnya membesar.
3
Pembayaran & Pengiriman
Menghambat kelancaran pemenuhan pesanan di seluruh platform.
4
Peningkatan LMS
Meningkatkan onboarding setelah alur commerce inti stabil.
JALUR PARALEL — BERJALAN TERUS
Kepatuhan Pajak
Pekerjaan regulasi — berjalan stabil terlepas dari fokus sprint.
ISO 27001
Bulan untuk scoping dan asesmen, bukan target sprint.
Sistem Verifikasi
Perbaikan bertahap yang disisipkan pada minggu mana pun yang memiliki kapasitas.
06
SALOKA

## Slide 7
BAGIAN 2 — ROADMAP SEPTEMBER 2026
Roadmap Sekilas
Inisiatif | Minggu A 1–6 Sep | Minggu B 7–13 Sep | Minggu C 14–20 Sep | Minggu D 21–27 Sep | Minggu E 28–30 Sep
Finalisasi Snackbox | UTAMA |  |  |  | 
Finalisasi Sistem Komunitas | UTAMA |  |  |  | 
Pembayaran & Pelacakan Pengiriman | UTAMA |  |  |  | 
Peningkatan LMS | UTAMA |  |  |  | 
Kepatuhan Regulasi Pajak | berjalan | berjalan | berjalan | UTAMA | berjalan
Inisiasi ISO 27001 | berjalan | berjalan | UTAMA | berjalan | berjalan
Sistem Verifikasi | berjalan | UTAMA | berjalan | berjalan | berjalan
07
SALOKA

## Slide 8
A
MINGGU A · 1–6 Sep
Finalisasi Snackbox
Menuntaskan kasus tepi pada checkout dan drawer keranjang
Melakukan QA pada slider bagi hasil dan pencarian kategori merchant
Pemeriksaan akhir konsistensi design system di seluruh layar Snackbox
Menjalankan bug bash menyeluruh pada alur Snackbox
Merilis Snackbox v1
DEFINISI SELESAI
Snackbox v1 tayang dengan checkout, keranjang, dan pencarian yang telah sepenuhnya QA — tanpa bug penghambat yang tersisa.
08
SALOKA

## Slide 9
B
MINGGU B · 7–13 Sep
Finalisasi Sistem Komunitas
Menutup kekurangan yang tersisa di seluruh 11 modul komunitas
QA menyeluruh di mobile — kartu peran, dashboard, dan forum diskusi
Penguatan cache dan performa, termasuk kasus tepi invalidasi
Menyempurnakan sistem notifikasi
Sign-off dan feature-freeze pada sistem komunitas
DEFINISI SELESAI
Seluruh 11 modul lolos QA mobile dan performa, serta feature-frozen untuk peluncuran.
09
SALOKA

## Slide 10
C
MINGGU C · 14–20 Sep
Integrasi Pembayaran & Pelacakan Pengiriman
Menuntaskan integrasi payment gateway secara menyeluruh
Mengintegrasikan sinkronisasi status pelacakan pengiriman/kurir
Menghubungkan pipeline status pesanan → status pembayaran → status pengiriman
Menerapkan penanganan webhook dan rekonsiliasi
Menjalankan pengujian siklus pesanan secara menyeluruh
DEFINISI SELESAI
Pesanan dapat dibuat, dibayar, dilacak, dan dikirim secara menyeluruh dengan sinkronisasi status otomatis.
10
SALOKA

## Slide 11
D
MINGGU D · 21–27 Sep
Peningkatan LMS
Meningkatkan UX navigasi kursus dan modul
Menambahkan pelacakan progres dan sertifikat penyelesaian
Meningkatkan alat manajemen konten untuk admin
Melakukan optimasi performa dan caching pada halaman LMS
DEFINISI SELESAI
Peserta dapat melacak progres dan memperoleh sertifikat; admin dapat mengelola konten tanpa bantuan tim engineering.
11
SALOKA

## Slide 12
E
MINGGU E · 28–30 SEP
Penutupan & Dorongan Jalur Paralel
Waktu cadangan untuk pekerjaan yang meluber dari Minggu A–D
Mendorong kemajuan jalur kepatuhan pajak, ISO 27001, dan sistem verifikasi
Menjalankan retro September untuk keempat inisiatif utama
Menyusun draf rencana Oktober 2026
12
SALOKA

## Slide 13
BERJALAN · 1–30 SEP
Kepatuhan Regulasi Pajak
Jalur paralel — intensitas mingguan rendah, progres stabil sepanjang bulan
Menentukan cakupan kebutuhan field invoice PPN / e-Faktur
Menambahkan field terkait pajak pada model data pesanan dan invoice
Menyusun draf ekspor pelaporan pajak
Menyelesaikan tinjauan legal/kepatuhan
13
SALOKA

## Slide 14
BERJALAN · 1–30 SEP
Inisiasi ISO 27001
Bulan untuk scoping, bukan sprint pengembangan
Menyelesaikan inventarisasi aset dan data
Menjalankan gap assessment awal terhadap kontrol ISO 27001
Menyusun draf kerangka kebijakan keamanan informasi
Menentukan penanggung jawab dan linimasa untuk proses sertifikasi
14
SALOKA

## Slide 15
BERJALAN · 1–30 SEP
Peningkatan Sistem Verifikasi
Perbaikan bertahap yang disisipkan pada pekerjaan minggu utama
Mengaudit alur verifikasi saat ini untuk menemukan titik kegagalan
Memprioritaskan perbaikan UX dan keandalan yang paling penting
Merilis perbaikan bertahap berdampingan dengan pekerjaan minggu lain
15
SALOKA

## Slide 16
BAGIAN 2 — ROADMAP SEPTEMBER 2026
Risiko & Ketergantungan
Integrasi Pembayaran & Pengiriman
Bergantung pada akses dan kredensial payment gateway serta API kurir eksternal yang tersedia tepat waktu untuk Minggu C.
ISO 27001 & Kepatuhan Pajak
Bergantung pada masukan legal/operasional yang berada di luar kendali langsung tim engineering.
Keterlambatan Jalur Paralel
Pekerjaan pajak, ISO 27001, dan verifikasi berpotensi mundur jika target minggu utama molor.
16
SALOKA

## Slide 17
BAGIAN 2 — ROADMAP SEPTEMBER 2026
Kriteria Keberhasilan September
Snackbox: v1 dirilis; checkout, keranjang, dan pencarian telah sepenuhnya QA.
Sistem Komunitas: Seluruh 11 modul feature-frozen dan telah lolos QA mobile.
Pembayaran & Pengiriman: Siklus pesanan menyeluruh berjalan dengan sinkronisasi status otomatis.
LMS: Pelacakan progres, sertifikat, dan alat admin telah dirilis.
Kepatuhan Pajak: Model data invoice diperbarui; draf ekspor pelaporan tersusun.
ISO 27001: Gap assessment selesai; draf kerangka kebijakan tersusun; penanggung jawab ditentukan.
Sistem Verifikasi: Perbaikan keandalan utama dirilis secara bertahap.
17
SALOKA

## Slide 18
Saatnya Wujudkan September.
Snackbox → Komunitas → Pembayaran & Pengiriman → LMS — dengan Pajak, ISO 27001, dan Verifikasi berjalan paralel.
18
SALOKA